## MEP
Matriz de Evaluación de POA
DPD-FO-011 Versión: 03
Fecha de aprobación: 11/12/2023
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
| DCSNS/ORS/EES: | Hospital Provincial Dr. Francisco A. Gonzalvo | [15 empty] | Trimestre : | Octubre-diciembre |  | Año: | 2025
[11 empty] | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
Reprogramada | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación 1 | Medios de Verificación2 | Medios de Verificación3 | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
|  | 1.1.1.1 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos | Medicamentos e Insumos | 1.1.1.1.01 | Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos | Listado de participación | Minuta | Fotos | Octubre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.01 | Supervisión para verificación de stock de insumos | Informe |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.04 | Digitalización de las pruebas y resultados | Reporte |  |  | Diciembre |  | 1 | 0.9 | 31 | 31 |  |  | 90% | 90% |  |  | se fracciona 0.10 debe fortalcer el reporte con resultados y anexos
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.05 | Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan | Plan | Informe |  | Diciembre |  | 1 | 0.9 | 31 | 31 |  |  | 90% | 90% |  |  | se fracciona 0.10 en la introduccion debe planterar las acciones del plan y el seguimiento de cumplimiento.
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.06 | Implementación de ampliación cartera de servicios de acuerdo a complejidad | Informe | Otros | Infolab | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.07 | Mantenimiento a los equipos y calibración | Informe |  |  | Octubre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.08 | Reunion con DPS para cordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad | Listado de participación | Minuta | Reporte de calidad | Diciembre |  | 1 | 0.67 | 30 | 30 |  |  | 67% | 67% |  |  | Se fracciono porque falto un medio de verificacion.
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.09 | Envío mensual del Infolab | Informe | Reporte De Infolap | Captura de correo enviado a DLI | Octubre-diciembre |  | 3 | 2.7 | 91 | 91 |  |  | 90% | 90% |  |  | Se fracciono debe fortalecer el informe en la introduccion.
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.10 | Conformacion y/o actualizacion de de comité de medicina transfucional en EES | Otros | Acta de conformación |  | Octubre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.02 | Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios | Listado de participación | Reporte |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.04 | Sociallizacion e Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro | Otros | Formulario |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.08 | Simulacro para probar la funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. | Reporte | Listado de participación | Fotos | Octubre |  | 1 | 0 | 31 | 31 |  |  | 0% | 0% |  |  | No se recibe la reprogramacion ya que esta actividad fue cambiada para otra fecha y poder ser presentada.
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.09 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Navidad y Año Nuevo comité de emergencias | Listado de participación | Minuta |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.01 | Planificacion Post Evento Obstetrico en los hospitales priorizados | Reporte |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.02 | Elaboracion de los planes de mejora de la metodología de Observación de la Práctica Clínica (OPC) según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios en los CEAS priorizados | plan |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  |  | Fortalecer la minuta
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.03 | Analisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional de los CEAS | Otros | Matriz Sala Situación Materna-Neonatal |  | Diciembre |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  |  | Se fracciono por que debe fortalecer el informe en la introduccion y resultados.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.04 | Implementacion de la Estrategia Código Rojo en los CEAS priorizados. | Informe |  |  | Noviembre |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  |  | Debe fortalecer el informe en la introduccion y resultados.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.05 | Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado del monitoreo del apego a protocolo de atencion en consulta prenatal en los CEAS priorizados. | plan | Informe |  | Diciembre |  | 1 | 0.9 | 31 | 31 |  |  | 90% | 90% |  |  | Se fracciono por que debe fortalecer el informe en la introduccion y resultados.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.06 | Seguimiento al uso y correcto llenado de la Historia Clinica Perinatal en los CEAS de SRS Norcentral, Nordeste y Este. | Reporte |  |  | Noviembre |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  |  | Se fracciono porque debe fortalecer los resultados.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.07 | Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado resultado del monitoreo al apego de los Protocolos de Trastornos Hipertensivos en el embarazo a los CEAS priorizados | plan | Informe |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.1 Articulación de la Red SNS | Atención a los Usuarios | 1.2.2.1.01 | Registro de las referencias y contrareferencias de la Red. | Reporte |  |  | Octubre-diciembre | Reprogramada |  |  | 91 | 91
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.08 | Seguimiento a la morbilidad materna extrema | Reporte |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 2.7 | 91 | 91 |  |  | 90% | 90% |  |  | Fortalecer el reporte en los resultados especificamente en el analisis de los espedientes evaluados.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.09 | Seguimiento y reporte de los casos de Sepsis Materna | Reporte |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.01 | Implementación y seguimiento a la Sala Situacional Infanto Adolescente. | Informe | Plan de mejora |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.04 | Fortalecimiento en la atención a pacientes criticos (emergencia y UCIP) | Informe |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.05 | Fortalecimiento en la atención a NNA asistidos por violencia. | Reporte | Listado de participación |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.06 | Seguimiento a la cobertura de vacunas del recien nacido y la aplicación en menores de 5 años | Otros | Matriz de vacuna |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.07 | Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña. | Reporte |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.08 | Fortalecimiento de las condiciones esenciales para la atención a personas adolescentes | Plan | En el primer trimestre presentar el Plan y luego en los demás trimestre presentar el seguimiento adjunto al plan en un informe |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  |  | Debe fortalecer el plan en el area de las actividades.
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.09 | Seguimiento a la planificación a personas adolescentes con énfasis en Post Evento Obstetrico centrado Métodos de Larga duración. | Reporte |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.10 | Fortalecimiento de las Unidades de atención integral a personas adolescentes (UAIPA) | Informe | Reporte | Listado de participacion | Octubre-diciembre |  | 3 | 2.7 | 91 | 91 |  |  | 90% | 90% |  |  | Debe fortalecer el informe en el contenido de la informacion.
|  | 1.3.3.1 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos | Materno-Neonatal | 1.3.3.1.01 | Registro en Linea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos | Reporte |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | Subdirector Médico | 1.2.3.1.01 | Sesiones de los comités hospitalarios | Listado de participación | Minuta |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.02 | Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES | Informe | Plan |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.06 | Desarrollo del Programa Fomento de la Salud bucal. | Informe |  |  | Octubre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.5.1 Metodología de la Gestión Productiva | Subdirección | 1.2.5.1.02 | Elaboración del plan de mejora a partir de los resultados del autodiagnóstico de la MGPSS | Plan |  |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.5.1 Metodología de la Gestión Productiva | Subdirección | 1.2.5.1.03 | Implementación del plan de mejora a partir de los resultados del autodiagnóstico de la MGPSS | Informe | Plan |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.01 | Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente | Reporte |  |  | Octubre-diciembre | Reprogramada |  |  | 91 | 91
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.02 | Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios | Reporte |  |  | Diciembre | Reprogramada |  |  | 31 | 31
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.04 | Seguimiento a la implementación del plan de mejora de la experiencia del paciente | Reporte |  |  | Noviembre | Reprogramada |  |  | 30 | 30
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.05 | Seguimiento a la implementación del plan de mejora de la experiencia del paciente | Reporte |  |  | Noviembre | Reprogramada |  |  | 30 | 30
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.06 | Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS) | Reporte |  |  | Octubre-diciembre | Reprogramada |  |  | 91 | 91
|  | 1.3.3.1 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos | Materno-Neonatal | 1.3.3.1.01 | Registro en Linea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos | Reporte |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | Enfermería | 1.3.3.2.02 | Implementación de los instrumentos de expediente clinico y su aplicación para la mejora en la calidad de los cuidados por encargadas regionales de enfermería | Listado de participación | Minuta |  | Octubre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  |  | Fortalecer la minuta
|  | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | Enfermería | 1.3.3.2.03 | Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red publica en el ambito ambulatorio y hospitalario | Listado de participación | Otros | Formulario de supervisión | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.1.02 | Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | Plan | Otros | Formulario | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100% |  |  | registrar los hallazgos de la revision de los expedientes para entender de donde salen las mejoras que alimentan el plan.
|  | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.1.03 | Elaboración del Reporte de Monitoreo de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | Reporte |  |  | Diciembre |  | 1 | 0.5 | 31 | 31 |  |  | 50% | 50% |  |  | se fracciona 0.50 no da detalles de los hallazgos de la reviaion, solo dice que cantidad reviso en cada mes.
|  | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.1.05 | Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejora de Calidad de Servicios (Monitoreados y/o Supervisados por Calidad en los Servicios) | Informe |  |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Bioseguridad | 1.3.4.2.01 | Reuniones Ordinarias de los siguientes Comités: * Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención (IAAS) * Comité de Bioseguridad * Comité Ambiental de Higiene y Desechos Hospitalarios | Listado de participación | Minuta |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Bioseguridad | 1.3.4.2.02 | Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | otros | Formulario |  | Diciembre |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  |  | Se fracciono por campos vacios.
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Bioseguridad | 1.3.4.2.04 | Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejora de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | Informe |  |  | Diciembre |  | 1 | 0.9 | 31 | 31 |  |  | 90% | 90% |  |  | Se fracciono por campos vacios, desglosar los hallazgos en el desarrollo.
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Centros Hospitalarios | 1.3.4.2.05 | Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria | Plan |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Centros Hospitalarios | 1.3.4.2.06 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | Reporte |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.3.03 | Seguimiento a la implementación de las mejoras priorizadas de habilitación | Reporte |  |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.1.1.1 Programa Cuidados de enfermería en plataforma de capacitación | Enfermería | 2.1.1.1.01 | Capacitación Estandar Proceso de Atención de Enfermería en el ámbito ambulatorio y hospitalario | Listado de participación | Agenda |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.1.1.1 Programa Cuidados de enfermería en plataforma de capacitación | Enfermería | 2.1.1.1.02 | Capacitaciones de Liderazgo y Gestión por las encargadas regionales de enfermería en los EES | Listado de participación | Agenda |  | Octubre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.1.2.1.01 | Ejecución Plan de Capacitación -2025. | Plan de Capacitación CEAS 2025, listado de asistencia, Informe trimestral de capacitación. Captura de correo enviado Recursos Humanos de la Oficina Regional . |  |  | Diciembre | Reprogramada |  |  | 31 | 31 | [6 empty] | Se reprogramada debido a que la encargada es de nuevo ingreso.
|  | 2.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.1.2.1.03 | Elaboración del Plan de Capacitación CEASS-2026. | Plan de Capacitación 2026. |  |  | Octubre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.01 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP). | Informes |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.02 | Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . | Informe de evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.03 | Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales. | Reporte |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.04 | Gestión de subsidios por enfermedad común. | Matriz, reporte del registro SISALRIL. |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 2.7 | 91 | 91 |  |  | 90% | 90% |  |  | Desglosar en el reporte las enfermedades que aparecen en el mes.
|  | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.3.1.1.01 | Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos. | Reporte consolidado (fisico y digital en formato de Excel) |  |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.3.1.1.02 | Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina. | Listados de participantes Reporte trimestral (Físico y digital en formato de Excel). |  |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.01 | Actualización del portal de transparencia | Reporte | Otros | Captura de imágenes | Julio-Septiembre |  | 3 | 2 | 91 | 91 |  |  | 66.67% | 66.67%
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.02 | Levantamiento de las necesidades de la OAI | Informe |  |  | Octubre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.03 | Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental | Listado de participación |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.04 | Capacitación en el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311 | Listado de participación |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.05 | Capacitación sobre declaración jurada de bienes, dirigida al personal que le corresponda pesentarla | Listado de participación |  |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.01 | Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | Reporte |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.02 | Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte |  |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.03 | Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación. nómina, deuda e ingresos de odontología | Reporte |  |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.04 | Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato. | Reporte |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.05 | Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.06 | Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía. | Reporte |  |  | Octubre-diciembre | Reprogramada |  |  | 91 | 91
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.07 | Realizar el cierre de las operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas por la DIGECOG. | Informe |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Financiero | 3.1.1.2.08 | Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos | Otros | Estados Financieros (Registro Digital) |  | Octubre-diciembre |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.3 Fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes | Administrativo | 3.2.1.3.01 | Actualización de inventarios Sede | Registro Digital |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | Administrativo | 3.2.1.1.01 | Codificación y carga PACC 2026 | Registro Digital |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | Administrativo | 3.2.1.1.02 | Seguimiento al comportamiento del SISCOMPRA | Informe |  |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.3.1.1 Implementación del Manual de Señalética e Identidad de la Red SNS (Comunicación estratégica y posicionamiento institucional). | Administrativo | 3.3.1.1.02 | Cumplimiento de la identidad institucional EES. (para el Programa Desempeño SNS). | Reporte |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.01 | Actualización y manteniemiento de portales web | Reporte | Otros | Captura de imágenes | Diciembre | Reprogramada
|  | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.03 | Inventario de activos tecnológicos | Otros | Matriz de inventario |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.02 | Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) | Reporte |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.05 | Informe de seguimiento a plan de mejora CAF año en curso | Informe |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.07 | Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS | Listado de participación |  |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.09 | Seguimiento al plan de mejora de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS | Informe | Plan |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.11 | Elaboración de la memoria institucional 2025 | Memoria |  |  | Noviembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.2 Despliegue nueva estructura organizativa Red SNS por nivel de complejidad | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.2.01 | Cumplimiento del análisis y rediseño de estructura organizativa, coordinado por el MAP y Desarrollo Institucional SNS (solo aplica a quienes no tienen estructura aprobada) | Mails seguimiento(DDI sede Central, MAP), Informe de estatus Resoluciones aprobadas (A partir del 2do. Trimestre) | Resolución de estructura |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.5 Ampliacion del sistema de monitoreo de la gestion publica | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.5.01 | Autoevaluacion del POA 2025 | Informe | Listado de participación | MEP | Octubre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.5 Ampliacion del sistema de monitoreo de la gestion publica | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.5.02 | Socializacion y elaboracion de planes de mejora acorde alos hallazgos de los MEP | Listado de participación | Minuta |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. | [9 empty] | 117 | 112.17 |  |  | Total |  | Promedio
[15 empty] | 0 | 0 | 95.95% | 95.95%
[10 empty] | Nivel de Cumplimiento Individual (Aplica solo para Hospitales) |  |  | 95.87%
Note on N12: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on R13: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on S13: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on T13: Ilka Gonzalez: i= h * e/f
Insertar Fila
Eliminar Fila

## Control de Cambios (hidden)
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios
1 | 2022-03-24 | No. 1 MEP *Se agrego una columna de para clasificar el estatus de la actividad evaluada. *Se agrego una tabla para calcular el nivel de cumplimiento individual para los hospitales. *Se modificaron las fórmulas en las celdas de resultados. *Se agrego la opción de filtrar las columnas de Producto y Responsable de la ejecución. *Se agrego la opción de resaltar duplicidad en la columna de Código. *Se elimino el error de las columnas de Efectividad, Eficacia y Eficiencia. *Se incluyo el EESS en los datos generales.
2 | 2023-10-03 | *Se excuyeron las hojas de MEP2 y MEP3 *Se agregaron dos columnas para colocar las evidencias *Se agrego el macro para Insertar y Eliminar Fila Sub InsertarFila() ' InsertarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ActiveCell.Offset(0, 0).EntireRow.Insert ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub Sub EliminarFila() ' EliminarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ThisWorkbook.ActiveSheet.ListObjects("Tabla3").ListRows(ActiveCell.Row - 11).Delete ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub