## MEP
Matriz de Evaluación de POA
DPD-FO-011 Versión: 03
Fecha de aprobación: 11/12/2023
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
| DCSNS/ORS/EES: | Hosp. Provincial Dr. Francisco A. Gonzalvo | [15 empty] | Trimestre : | Enero-Febrero |  | Año: | 2025
[11 empty] | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
Reprogramada | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación 1 | Medios de Verificación2 | Medios de Verificación3 | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
|  | 1.1.1.1 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos | Medicamentos e Insumos | 1.1.1.1.01 | Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos | Listado de participación | Minuta | Fotos | Enero |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.01 | Supervisión para verificación de stock de insumos | Informe |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.02 | Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES | Otros | Acta de conformación |  | Marzo |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Se fracciona por falta de sello.
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.03 | Cumplimiento de envio de muestras | Otros | Formulario de envío muestras |  | Marzo |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Se fracciona por falta de evidencias.
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.04 | Digitalización de las pruebas y resultados | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 0.95 | 90 | 90 |  |  | 95% | 95% |  | Se fracciona por falta de evidencia de los resultados.
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.05 | Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan | Plan | Informe |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Se fracciona por falta de una evidencia de reporte de calidad.
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.08 | Reunion con DPS para cordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad | Listado de participación | Minuta | Reporte de calidad | Marzo |  | 1 | 0.7 | 90 | 90 |  |  | 70% | 70%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.09 | Envío mensual del Infolab | Otros | Captura de correo enviado a DLI |  | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.10 | Conformacion y/o actualizacion de de comité de medicina transfucional en EES | Otros | Acta de conformación |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.03 | Implementacion y llenado de historia clinica de emergencias y registro de todos los pacientes del libro de emergencias | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.06 | Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios | Plan | En digital |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.07 | Reunion del comité de emergencias para socializacion del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital. | Listado de participación | Minuta |  | Marzo |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Centralizar la minuta mas en bace a la actividad que se le pide.
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.10 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias | Listado de participación | Minuta |  | Marzo |  | 1 | 0.95 | 90 | 90 |  |  | 95% | 95% |  | Fortalecer el contenido de la minuta.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.01 | Planificacion Post Evento Obstetrico en los hospitales priorizados | Reporte |  |  | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.02 | Elaboracion de los planes de mejora de la metodología de Observación de la Práctica Clínica (OPC) según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios en los CEAS priorizados | Plan |  |  | Marzo |  | 1 | 0.85 | 90 | 90 |  |  | 85% | 85% |  | Se fracciona por el error de contenido en el plan de mejora. Oportunidades de mejora no relacionas con las actividades, fecha de finalizacion y segumiento no concuerdan, se recomienda agregar codigo, titulo y sello a las fotos.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.03 | Analisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional de los CEAS | otros | matriz situasional |  | Marzo |  | 1 | 0.8 | 90 | 90 |  |  | 80% | 80% |  | Se fracciona por distorcion del documanto estandarizado, formato y redaccion del documento, se recomienda fortalecer el objetivo del informe
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.04 | Implementacion de la Estrategia Código Rojo en los CEAS priorizados. | Informe |  |  | Enero-marzo |  | 2 | 2 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Fortalecer el informe en los resultados.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.05 | Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado del monitoreo del apego a protocolo de atencion en consulta prenatal en los CEAS priorizados. | Plan | Informe |  | Marzo |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Fortalecer el contenido del informe y el plan acorde a los hallazgos encotrados.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.06 | Seguimiento al uso y correcto llenado de la Historia Clinica Perinatal en los CEAS de SRS Norcentral, Nordeste y Este. | Reporte |  |  | Febrero |  | 1 | 0.9 | 60 | 60 |  |  | 90% | 90% |  | Fortalecer el contenido del reporte, agregar titulo y codigo a las fotos.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.07 | Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado resultado del monitoreo al apego de los Protocolos de Trastornos Hipertensivos en el embarazo a los CEAS priorizados | Plan | Listado de participación |  | Marzo |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Se fracciona porque la fecha de finalicion y seguimiento no concuerdan, se recomienda enfocar las actividades de acuerdo a los puntos de mejora.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.08 | Seguimiento a la morbilidad materna extrema | Reporte |  |  | Enero-marzo |  | 3 | 2.7 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Se fracciona debido a que no tiene resultados especificos acorde a la solicitud de la actividad.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.09 | Seguimiento y reporte de los casos de Sepsis Materna | Reporte |  |  | Enero-marzo |  | 3 | 2.7 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Se fracciona porque debe fortalecer el reporte en la descripcion de los hallazgos y recomendaciones.
|  | 1.2.2.1 Articulación de la Red SNS | Atención a los Usuarios | 1.2.2.1.01 | Registro de las referencias y contrareferencias de la Red. | Reporte |  |  | Enero-marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo por que no cuentan con RRHH.
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.01 | Implementación y seguimiento a la Sala Situacional Infanto Adolescente. | Informe |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.04 | Fortalecimiento en la atención a pacientes criticos (emergencia y UCIP) | Informe |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo por que no cuentan UCIP.
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.05 | Fortalecimiento en la atención a NNA asistidos por violencia. | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Fortalecer contenido del reporte especificando el flujograma de atencion y tipos abusos.
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.06 | Seguimiento a la cobertura de vacunas del recien nacido y la aplicación en menores de 5 años | Otros | Matriz de vacuna |  | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.07 | Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña. | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 0.5 | 90 | 90 |  |  | 50% | 50% |  | Fortalecer el contenido del reporte tanto en datos culitativos como cuantitativos.
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.08 | Fortalecimiento de las condiciones esenciales para la atención a personas adolescentes | Plan |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Fortalecer el plan en las acciones de mejora.
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.09 | Seguimiento a la planificación a personas adolescentes con énfasis en Post Evento Obstetrico centrado Métodos de Larga duración. | Reporte |  |  | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.10 | Fortalecimiento de las Unidades de atención integral a personas adolescentes (UAIPA) | Informe | Reporte | Listado de participacion | Enero-marzo |  | 3 | 2.7 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Se fracciona porque debe fortalecer el informe enfocandono en las areas de mejora para el fortalecimiento de la unidad de atencion integral para adolecentes.
|  | 1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | Subdirector Médico | 1.2.3.1.01 | Sesiones de los comités hospitalarios | Listado de participación | Minuta |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.01 | Capacitaciones a RRHH de las areas de odontología de acuerdo a las necesidades | Listado de participación | Informe | Plan | Marzo |  | 1 | 0.33 | 90 | 90 |  |  | 33% | 33% |  | Se fracciona por que no precento ni listado de participacion ni el plan.
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.02 | Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES | Informe | Plan |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.01 | Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente | Reporte |  |  | Enero-marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo por que no cuentan con RRHH.
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.02 | Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios | Reporte |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo por que no cuentan con RRHH.
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.03 | Elaboración del plan de mejora de la experiencia del paciente | Plan |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo por que no cuentan con RRHH.
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.06 | Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS) | Reporte |  |  | Enero-marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo por que no cuentan con RRHH.
|  | 1.3.3.1 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos | Materno-Neonatal | 1.3.3.1.01 | Registro en Linea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos | Reporte |  |  | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | Enfermería | 1.3.3.2.03 | Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red publica en el ambito ambulatorio y hospitalario | Listado de participación | Otros | Formulario de supervisión | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.1.02 | Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | Plan | Otros | Formulario | Enero-marzo |  | 3 | 2.4 | 90 | 90 |  |  | 80% | 80% |  | Mejorar el llenado del plan de mejora y organizar los reportes correspondiente al mes solicitados, se le fracciona 0.20.
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Bioseguridad | 1.3.4.2.02 | Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | Otros | Formulario |  | Marzo |  | 1 | 0.8 | 90 | 90 |  |  | 80% | 80% |  | se fracciona por que no agrego otro medio de verificacion.
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Centros Hospitalarios | 1.3.4.2.06 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | Reporte |  |  | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Agregar el analisis del resultados al reporte.
|  | 1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.3.01 | Ejecución de las Autoinspecciones de Habilitación en los servicios | Otros | Formulario |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Fortalecer el reporte y aplicar el formulario al 100% de las areas.
|  | 2.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.1.2.1.01 | Ejecución Plan de Capacitación -2025. | Plan de Capacitación CEAS 2025, listado de asistencia, Informe trimestral de capacitación. Captura de correo enviado Recursos Humanos de la Oficina Regional . |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal de recursos humanos
|  | 2.1.3 Evaluación del desempeño laboral. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.1.3.02 | Evaluación del desempeño laboral 2024. | Matriz para reportar resultados de evaluación del desempeño laboral 2024. |  |  | Enero | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal de recursos humanos
|  | 2.1.3 Evaluación del desempeño laboral. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.1.3.03 | Consolidado de resultados de acuerdos del desempeño laboral 2025. | Matriz para reportar acuerdos del desempeño laboral 2025 |  |  | Enero | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal de recursos humanos
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.01 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP). | Informes |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.02 | Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . | Informe de evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . |  |  | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.03 | Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales. | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.04 | Gestión de subsidios por enfermedad común. | Matriz, reporte del registro SISALRIL. |  |  | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.3.1.1.01 | Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos. | Reporte consolidado (fisico y digital en formato de Excel) |  |  | Febrero | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal de recursos humanos
|  | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.3.1.1.02 | Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina. | Listados de participantes Reporte trimestral (Físico y digital en formato de Excel). |  |  | Febrero | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal de recursos humanos
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.01 | Actualización del portal de transparencia | Reporte | Otros | Captura de imágenes | Enero-marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo porque no cuentan con acceso al portal.
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.02 | Levantamiento de las necesidades de la OAI | Informe |  |  | Enero |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% |  | Fortalecer el contenido del informe.
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.03 | Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental | Listado de participación |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.08 | Creación y/ o actualización de la Resolución de Información Clasificada (si aplica) | Resolución |  |  | Enero |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.01 | Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | Reporte |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | No recibieron fondos
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.02 | Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte |  |  | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Hacer comparaciones de un mes y de otro en el analisis de resultados
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.03 | Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación. nómina, deuda e ingresos de odontología | Reporte |  |  | Febrero |  | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100% |  | Hacer comparaciones de un mes y de otro en el analisis de resultados
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.04 | Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato. | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Hacer comparaciones de un mes y de otro en el analisis de resultados
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.05 | Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.06 | Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía. | Reporte |  |  | Enero-marzo | Reprogramada | [9 empty] | No cuentan con portal
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Financiero | 3.1.1.2.08 | Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos | Otros |  | Estados Financieros (Registro Digital) | Enero-marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | Administrativo | 3.2.1.1.01 | Codificación y carga PACC 2025 | Registro Digital |  |  | Marzo |  | 1 | 0.8 | 90 | 90 |  |  | 80% | 80% |  | Se reprogramo por carga tardia.
|  | 3.4.1.1 Levantamiento de Necesidades de Cooperación no Reembolsable | Planificación | 3.4.1.1.01 | Llenado y envío del formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable a la ORS | Otros |  | Matriz de cooperación y captura de correo enviado. Deben enviar a las ORS la versión final firmada y escaneada, junto con la versión editable. | Enero |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.01 | Actualización y manteniemiento de portales web | Reporte | Otros | Captura de imágenes | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo porque no cuentan con el portal web.
|  | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.02 | Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) | Reporte |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo porque no cuentan con encargado de planificacion o calidad en la gestion.
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.07 | Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS | Listado de participación |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo porque no cuentan con encargado de planificacion o calidad en la gestion.
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.08 | Sesión de trabajo para elaboración de plan de mejora y contribuir al cumplimiento de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS | Listado de participación | Plan |  | Febrero | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo porque no cuentan con encargado de planificacion o calidad en la gestion.
|  | 3.7.1.2 Despliegue nueva estructura organizativa Red SNS por nivel de complejidad | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.2.01 | Cumplimiento del análisis y rediseño de estructura organizativa, coordinado por el MAP y Desarrollo Institucional SNS (solo aplica a quienes no tienen estructura aprobada) | Mails seguimiento(DDI sede Central, MAP), Informe de estatus Resoluciones aprobadas (A partir del 2do. Trimestre) | Resolución de estructura |  | Marzo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.5 Ampliacion del sistema de monitoreo de la gestion publica | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.5.02 | Socializacion y elaboracion de planes de mejora acorde alos hallazgos de los MEP | Listado de participación | Minuta |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Se reprogramo porque no cuentan con encargado de planificacion o calidad en la gestion.
Actividad con fecha 16/1/2025.
| Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. | [9 empty] | 83 | 78.58 |  |  | Total |  | Promedio
[15 empty] | 0 | 0 | 93.67% | 93.67%
[10 empty] | Nivel de Cumplimiento Individual (Aplica solo para Hospitales) |  |  | 94.67%
Note on N12: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on R13: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on S13: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on T13: Ilka Gonzalez: i= h * e/f
Insertar Fila
Eliminar Fila

## Control de Cambios (hidden)
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios
1 | 2022-03-24 | No. 1 MEP *Se agrego una columna de para clasificar el estatus de la actividad evaluada. *Se agrego una tabla para calcular el nivel de cumplimiento individual para los hospitales. *Se modificaron las fórmulas en las celdas de resultados. *Se agrego la opción de filtrar las columnas de Producto y Responsable de la ejecución. *Se agrego la opción de resaltar duplicidad en la columna de Código. *Se elimino el error de las columnas de Efectividad, Eficacia y Eficiencia. *Se incluyo el EESS en los datos generales.
2 | 2023-10-03 | *Se excuyeron las hojas de MEP2 y MEP3 *Se agregaron dos columnas para colocar las evidencias *Se agrego el macro para Insertar y Eliminar Fila Sub InsertarFila() ' InsertarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ActiveCell.Offset(0, 0).EntireRow.Insert ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub Sub EliminarFila() ' EliminarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ThisWorkbook.ActiveSheet.ListObjects("Tabla3").ListRows(ActiveCell.Row - 11).Delete ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub