## MEP
Matriz de Evaluación de POA
DPD-FO-011 Versión: 03
Fecha de aprobación: 11/12/2023
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
| DCSNS/ORS/EES: | Hospital Provincial Francisco A. Gonzalvo | [15 empty] | Trimestre : | Abril-junio |  | Año: | 2025
[11 empty] | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
Reprogramada | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación 1 | Medios de Verificación2 | Medios de Verificación3 | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
|  | 1.1.1.1 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos | Medicamentos e Insumos | 1.1.1.1.01 | Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos | Listado de participación | Minuta | Fotos | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.01 | Supervisión para verificación de stock de insumos | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | se recomienda fortalece contenido del informa con datos cuantitavo y cualitativo de los hallazgo de la supervision
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.03 | Cumplimiento de envio de muestras | Otros | Formulario de envío muestras |  | Junio |  | 1 | 0.85 | 90 | 90 |  |  | 85% | 85% |  | se fracciona por error de titulo y falta de contenido cualitativo en el reporte
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.04 | Digitalización de las pruebas y resultados | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.05 | Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan | Plan | Informe |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | fortalece contenido en el informe, agregando relacion de la oportunidades de mejorar con los avance realizado.
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.06 | Implementación de ampliación cartera de servicios de acuerdo a complejidad | Informe | Otros | Infolab | Junio |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | se fracciona por error del mes de refrencia en el reporte de inforlab
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.07 | Mantenimiento a los equipos y calibración | Informe |  |  | Mayo |  | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100% |  | fortalece contenido del informa con datos cualitativo que enriqueca la actividad. Agragar analisis de total que requiera mantenimientos, los mantenimientos ya realizado y los programados. Agregar titulo, fecha y codigo a la fotos anexos
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.08 | Reunion con DPS para cordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad | Listado de participación | Minuta | Reporte de calidad | Junio | Reprogramada | [9 empty] | no recibieron visita de la DPS.
|  | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.09 | Envío mensual del Infolab | Reporte | Reporte De Infolap | Captura de correo enviado a DLI | Abril-junio |  | 3 | 1.5 | 90 | 90 |  |  | 50% | 50% |  | se fracciona por error de titulos en los meses presentado, incogruencia en el cuerpo de reporte referente al mes mencionado y la fecha, no presenta captura de correo en el mes de abril.
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.03 | Implementacion y llenado de historia clinica de emergencias y registro de todos los pacientes del libro de emergencias | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | agregar fecha a la foto anexa
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.05 | Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | Reporte |  |  | Junio | Reprogramada | [9 empty] | fue reprogramada desde SNS por dificultades por la plataforma.
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencia | 1.1.2.1.07 | Reunion del comité de emergencias para socializacion del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital. | Listado de participación | Minuta |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos |  | 1.1.2.1.11 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporada Ciclonica y Eventos Hidrometeorologicos comité de emergencias | Listado de participación | Minuta |  | Junio |  | 1 | 0.5 | 90 | 90 |  |  | 50% | 50% |  | se invalidad el listado de participacion porque el responsable de la actividad no encuentra inscrito.
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.01 | Planificacion Post Evento Obstetrico en los hospitales priorizados | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.02 | Elaboracion de los planes de mejora de la metodología de Observación de la Práctica Clínica (OPC) según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios en los CEAS priorizados | Plan |  |  | Junio |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | solo realizo una actividad de plan
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.03 | Analisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional de los CEAS | Otros | Matriz Sala Situación Materna-Neonatal |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.04 | Implementacion de la Estrategia Código Rojo en los CEAS priorizados. | Informe |  |  | Mayo |  | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.05 | Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado del monitoreo del apego a protocolo de atencion en consulta prenatal en los CEAS priorizados. | Plan | Informe |  | Junio |  | 1 | 0.8 | 90 | 90 |  |  | 80% | 80% |  | baja calidad en el infome, tiene de donde sacar datospara realizar un informe mas completo
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.06 | Seguimiento al uso y correcto llenado de la Historia Clinica Perinatal en los CEAS de SRS Norcentral, Nordeste y Este. | Reporte |  |  | Mayo |  | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.07 | Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado resultado del monitoreo al apego de los Protocolos de Trastornos Hipertensivos en el embarazo a los CEAS priorizados | Plan | Listado de participación |  | Junio |  | 1 | 0.7 | 90 | 90 |  |  | 70% | 70% |  | sefracciona por que solo presntoun listado dela actividad presentada
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.08 | Seguimiento a la morbilidad materna extrema | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.09 | Seguimiento y reporte de los casos de Sepsis Materna | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.1 Articulación de la Red SNS | Atención a los Usuarios | 1.2.2.1.01 | Registro de las referencias y contrareferencias de la Red. | Reporte |  |  | Abril-junio | Reprogramada | [9 empty] | NO CUENTA CON ENCARGADO
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.01 | Implementación y seguimiento a la Sala Situacional Infanto Adolescente. | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.04 | Fortalecimiento en la atención a pacientes criticos (emergencia y UCIP) | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.05 | Fortalecimiento en la atención a NNA asistidos por violencia. | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.06 | Seguimiento a la cobertura de vacunas del recien nacido y la aplicación en menores de 5 años | Otros | Matriz de vacuna |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.07 | Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña. | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.08 | Fortalecimiento de las condiciones esenciales para la atención a personas adolescentes | Plan |  | En el primer trimestre presentar el Plan y luego en los demás trimestre presentar el seguimiento adjunto al plan en un informe | Junio |  | 1 | 0.5 | 90 | 90 |  |  | 50% | 50% |  | solo prensento el plan no el senguimiento del plan
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Pediatría Neonatología | 1.2.2.2.09 | Seguimiento a la planificación a personas adolescentes con énfasis en Post Evento Obstetrico centrado Métodos de Larga duración. | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 2.4 | 90 | 90 |  |  | 80% | 80% |  | Baja calidad en el reporte
|  | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | 1.2.2.2.10 | Fortalecimiento de las Unidades de atención integral a personas adolescentes (UAIPA) | Informe | Reporte | Listado de participacion | Abril-junio |  | 3 | 2.4 | 90 | 90 |  |  | 80% | 80% |  | La calidad de informe es baja
|  | 1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | Subdirector Médico | 1.2.3.1.01 | Sesiones de los comités hospitalarios | Listado de participación | Minuta |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  |  | Subdirector Médico | 1.2.3.1.02 | Conformacion de los comités Hospitalarios | Reporte | Se actualizan los comités si se inactivan (por mas d eun año sin sesionar) o por cambios de miembros | Actas de conformación, (otros) | Mayo |  | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.01 | Capacitaciones a RRHH de las areas de odontología de acuerdo a las necesidades | Listado de participación | Informe | Plan | Junio |  | 1 | 0.6 | 90 | 90 |  |  | 60% | 60% |  | No presentaon la matriz del plan
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.02 | Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES | Informe | Plan |  | Junio |  | 1 | 0.7 | 90 | 90 |  |  | 70% | 70% |  | SE fracciona por error de fecha en plan de mejora(la fecha de inicio seguimiento y aprobacion no tiene coerenccai) fortalcer el contendi del informe metodlogia y desarrollo.
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.03 | Desarrollo del Programa Hospitales libre de caries | Informe |  |  | Abril |  | 1 | 0.7 | 30 | 30 |  |  | 70% | 70% |  | Se recomienda fortalcer el contenido del informe(objetivo,metodoliga, desarrollo y conclucion).con datos calitativos referente lo solicitado la actividad
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.04 | Desarrollo del Programa Fomento de la Salud bucal. | Informe |  |  | Abril |  | 1 | 0.7 | 30 | 30 |  |  | 70% | 70% |  | Se recomienda fortalcer el contenido del informe(objetivo,metodoliga, desarrollo y conclucion).con datos calitativos referente lo solicitado la actividad
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.5.1.01 | Autodiagnóstico conforme la metodología de la gestión productiva | Reporte |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.5.1.02 | Elaboración del plan de mejora a partir de los resultados del autodiagnóstico de la MGPSS | Plan |  |  | Mayo |  | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Subdirector Médico | 1.2.5.1.03 | Implementación del plan de mejora a partir de los resultados del autodiagnóstico de la MGPSS | Informe | Plan |  | Junio |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | mejorar la metoologia de informe significativamente.
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.01 | Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente | Reporte |  |  | Abril-junio | Reprogramada | [9 empty] | NO CUENTA CON ENCARGADO
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.02 | Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios | Reporte |  |  | Junio | Reprogramada | [9 empty] | NO CUENTA CON ENCARGADO
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.04 | Seguimiento a la implementación del plan de mejora de la experiencia del paciente | Reporte |  |  | Junio | Reprogramada | [9 empty] | NO CUENTA CON ENCARGADO
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.05 | Seguimiento a la implementación del plan de mejora de la experiencia del paciente | Reporte |  |  | Junio | Reprogramada | [9 empty] | NO CUENTA CON ENCARGADO
|  | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.06 | Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS) | Reporte |  |  | Abril-junio | Reprogramada | [9 empty] | NO CUENTA CON ENCARGADO
|  | 1.3.3.1 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos | Materno-Neonatal | 1.3.3.1.01 | Registro en Linea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | Enfermería | 1.3.3.2.02 | Implementación de los instrumentos de expediente clinico y su aplicación para la mejora en la calidad de los cuidados por encargadas regionales de enfermería | Listado de participación | Minuta |  | Mayo |  | 1 | 0.9 | 60 | 60 |  |  | 90% | 90% |  | se fracciona por campos vacios
|  | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | Enfermería | 1.3.3.2.03 | Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red publica en el ambito ambulatorio y hospitalario | Listado de participación | Otros | Formulario de supervisión | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | Enfermería | 1.3.3.2.04 | Aplicación del estandar Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. (IAAS) Por el personal de enfermería | Otros | Formulario |  | Mayo |  | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.1.01 | Autoevaluación del Comité de Mejora Continua de la Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente. | Otros | Formularios y sustentos de cada ítem del formulario de autoevaluación del comité. |  | Junio |  | 1 | 0.5 | 90 | 90 |  |  | 50% | 50% |  | presento una sola evidencia
|  | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.1.02 | Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | Plan | Otros | Formulario | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.1.03 | Elaboración del Reporte de Monitoreo de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | Reporte |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Bioseguridad | 1.3.4.2.01 | Reuniones Ordinarias de los siguientes Comités: * Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención (IAAS) * Comité de Bioseguridad * Comité Ambiental de Higiene y Desechos Hospitalarios | Listado de participación | Minuta |  | Abril |  | 1 | 0.95 | 30 | 30 |  |  | 95% | 95%
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Bioseguridad | 1.3.4.2.02 | Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | Otros | Formulario |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Bioseguridad | 1.3.4.2.03 | Elaboración del Plan de Mejora de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | Plan |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Centros Hospitalarios | 1.3.4.2.05 | Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria | Plan |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Centros Hospitalarios | 1.3.4.2.06 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.3.02 | Priorización de mejoras para la habilitación de los Servicios de Salud, incluyendo no conformidades del MSP | Plan |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.1.1.1 Programa Cuidados de enfermería en plataforma de capacitación | Enfermería | 2.1.1.1.01 | Capacitación Estandar Proceso de Atención de Enfermería en el ámbito ambulatorio y hospitalario | Listado de participación | Agenda |  | Abril |  | 1 | 0.95 | 30 | 30 |  |  | 95% | 95%
|  | 2.1.1.1 Programa Cuidados de enfermería en plataforma de capacitación | Enfermería | 2.1.1.1.02 | Capacitaciones de Liderazgo y Gestión por las encargadas regionales de enfermería en los EES | Listado de participación | Agenda |  | Abril |  | 1 | 0.95 | 30 | 30 |  |  | 95% | 95%
|  | 2.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.1.2.1.01 | Ejecución Plan de Capacitación -2025. | Plan de Capacitación CEAS 2025, listado de asistencia, Informe trimestral de capacitación. Captura de correo enviado Recursos Humanos de la Oficina Regional . |  |  | Junio | Reprogramada | [9 empty] | No cuenta con responsable
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.01 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP). | Informes |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.02 | Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . | Informe de evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . |  |  | Abril-junio |  | 3 | 1 | 90 | 90 |  |  | 33.33% | 33.33%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.03 | Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales. | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.2.2.1.04 | Gestión de subsidios por enfermedad común. | Matriz, reporte del registro SISALRIL. |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.3.1.1.01 | Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos. | Reporte consolidado (fisico y digital en formato de Excel) |  |  | Mayo | Reprogramada | [9 empty] | No cuenta con reponsable
|  | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | Recursos Humanos )RRHH) | 2.3.1.1.02 | Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina. | Listados de participantes Reporte trimestral (Físico y digital en formato de Excel). |  |  | Mayo | Reprogramada | [9 empty] | No cuenta con responsable
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.01 | Actualización del portal de transparencia | Reporte | Otros | Captura de imágenes | Abril-junio | Reprogramada | [9 empty] | no tiene acceso a portal de transparencia.
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.02 | Levantamiento de las necesidades de la OAI | Informe |  |  | Mayo |  | 1 | 0.95 | 30 | 30 |  |  | 95% | 95% |  | mejoar la conclusion
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.04 | Capacitación en el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311 | Listado de participación |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.05 | Capacitación sobre declaración jurada de bienes, dirigida al personal que le corresponda pesentarla | Listado de participación |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.1.06 | Capacitación en la Ley No. 172-13 sobre Proteccion de Datos | Listado de participación |  |  | Mayo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.01 | Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Reforzar la redaccin del reporte
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.02 | Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Cuidar redaccion del reporte
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.03 | Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación. nómina, deuda e ingresos de odontología | Reporte |  |  | Mayo |  | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.04 | Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato. | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Falta el indicador de factracion
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.05 | Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  |  | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.06 | Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía. | Reporte |  |  | Abril-junio | Reprogramada | [9 empty] | NO TIENE ACCESO AL PORTAL
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Control y Fiscalización | 3.1.1.2.07 | Realizar el cierre de las operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas por la DIGECOG | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Cuidar l aredaccion
|  | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Financiero | 3.1.1.2.08 | Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos | Otros |  | Estados Financieros (Registro Digital) | Abril-junio |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.1.1.3 Fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes | Administrativo | 3.2.1.3.01 | Actualización de inventarios Sede | Registro Digital |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | Administrativo | 3.2.1.1.01 | Codificación y carga PACC 2026 | Registro Digital |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.3.1.1 Implementación del Manual de Señalética e Identidad de la Red SNS (Comunicación estratégica y posicionamiento institucional). | Administrativo | 3.3.1.1.02 | Cumplimiento de la identidad institucional EES. (para el Programa Desempeño SNS). | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.3.1.2 Desplique del Manual de Comunicaciones Internas y Externas | Comunicaciones | 3.3.1.2.01 | Despliegue Plan Institucional de Comunicaciones: Colocación carteles / displays publicitarios (impresos/digitales) en centros de la Red. | Registro Digital | Fotos |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.01 | Actualización y manteniemiento de portales web | Reporte | Otros | Captura de imágenes | Junio | Reprogramada | [9 empty] | no cuentan con portal
|  | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 0.9 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Fortalecer el contendiod del reporte con daos cuantitativos referente a las incidencias y el tipo de respuesta
|  | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.03 | Inventario de activos tecnológicos | Otros | Matriz de inventario |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.02 | Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) | Reporte |  |  | Junio | Reprogramada
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.03 | Elaboración/ actualización de autodiagnóstico CAF | Otros | Guía de autodiagnóstico sector salud Sistema afinado de puntuación Informe de autodiagnóstico |  | Mayo |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | planificacion | 3.7.1.1.05 | Informe de seguimiento a plan de mejora CAF año en curso | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Fortalcer la metodologia
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.07 | Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS | Listado de participación |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | 3.7.1.1.11 | Elaboración de la memoria institucional 2025 | Memoria |  |  | Junio | Reprogramada
|  | 3.7.1.2 Despliegue nueva estructura organizativa Red SNS por nivel de complejidad | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.2.01 | Cumplimiento del análisis y rediseño de estructura organizativa, coordinado por el MAP y Desarrollo Institucional SNS (solo aplica a quienes no tienen estructura aprobada) | Mails seguimiento(DDI sede Central, MAP), Informe de estatus Resoluciones aprobadas (A partir del 2do. Trimestre) | Resolución de estructura |  | Junio |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
|  | 3.7.1.3 Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los EES | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.3.01 | Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los EESS. | Formulario de solicitud alimentación del portal con practica de mejora o solicitud para implementación de mejora y/o Mail respuesta de carga al Portal Web e Informe de seguimiento de la practica en desarrollo o implementada (ùltimo trimestre) | Formulario de postulación |  | Abril | Reprogramada
|  | 3.7.1.5 Ampliacion del sistema de monitoreo de la gestion publica | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.5.01 | Autoevaluacion del POA 2025 | Informe | Listado de participación | MEP | Abril |  | 1 | 0.8 | 30 | 30 |  |  | 80% | 80% |  | carga tardia
|  | 3.7.1.5 Ampliacion del sistema de monitoreo de la gestion publica | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.5.02 | Socializacion y elaboracion de planes de mejora acorde alos hallazgos de los MEP | Listado de participación | Minuta |  | Junio |  | 1 | 0.8 | 90 | 90 |  |  | 80% | 80% |  | carga tardia
| Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. | [9 empty] | 109 | 99.65 |  |  | Total |  | Promedio
[15 empty] | 0 | 0 | 92.13% | 92.13%
[10 empty] | Nivel de Cumplimiento Individual (Aplica solo para Hospitales) |  |  | 91.42%
Note on N12: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on R13: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on S13: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on T13: Ilka Gonzalez: i= h * e/f
Insertar Fila
Eliminar Fila

## Control de Cambios (hidden)
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios
1 | 2022-03-24 | No. 1 MEP *Se agrego una columna de para clasificar el estatus de la actividad evaluada. *Se agrego una tabla para calcular el nivel de cumplimiento individual para los hospitales. *Se modificaron las fórmulas en las celdas de resultados. *Se agrego la opción de filtrar las columnas de Producto y Responsable de la ejecución. *Se agrego la opción de resaltar duplicidad en la columna de Código. *Se elimino el error de las columnas de Efectividad, Eficacia y Eficiencia. *Se incluyo el EESS en los datos generales.
2 | 2023-10-03 | *Se excuyeron las hojas de MEP2 y MEP3 *Se agregaron dos columnas para colocar las evidencias *Se agrego el macro para Insertar y Eliminar Fila Sub InsertarFila() ' InsertarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ActiveCell.Offset(0, 0).EntireRow.Insert ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub Sub EliminarFila() ' EliminarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ThisWorkbook.ActiveSheet.ListObjects("Tabla3").ListRows(ActiveCell.Row - 11).Delete ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub