## MEP
Matriz de Evaluación de POA
DPD-FO-011 Versión: 03
Fecha de aprobación: 11/12/2023
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
| DCSNS/ORS/EES: | Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo | [15 empty] | Trimestre : | T1 |  | Año: | 2026
[11 empty] | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
Reprogramada | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación 1 | Medios de Verificación2 | Medios de Verificación3 | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
| 1.1 Reducidos los niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil por causas prevenibles en la población materno-infantil del país, disminuyendo la mortalidad materna de 127.33 y la mortalidad infantil de 18.44 en 2023 a 89.13 y 16.56 en 2028 en todas las regiones del territorio nacional. | 1.1.1 Niños, niñas y Adolescentes reciben atención médica y servicios de salud basado en protocolos nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.1.1.01 | Fortalecimiento de los Programas Madre Canguro . |  |  | Autoevaluación (enero)/ Plan de mejora (febrero)/ Registro Módulo PMC (mensual)/ Avances Plan de mejora (junio, septiembre,diciembre) | Enero, Febrero, Marzo |  | 5 | 3 | 90 | 90 |  |  | 60% | 60% |  | Se fracciona, porque la autoevaluación no se valida ya que tiene fecha del 2023 y el cuestionario esta lleno pero sin fecha de realizada la actividad. RC.
| 1.1 Reducidos los niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil por causas prevenibles en la población materno-infantil del país, disminuyendo la mortalidad materna de 127.33 y la mortalidad infantil de 18.44 en 2023 a 89.13 y 16.56 en 2028 en todas las regiones del territorio nacional. | 1.1.1 Niños, niñas y Adolescentes reciben atención médica y servicios de salud basado en protocolos nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.1.1.02 | Seguimiento a la Sala Situacional IA |  |  | Reporte digital Módulo Sala Situacional IA | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 1.1 Reducidos los niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil por causas prevenibles en la población materno-infantil del país, disminuyendo la mortalidad materna de 127.33 y la mortalidad infantil de 18.44 en 2023 a 89.13 y 16.56 en 2028 en todas las regiones del territorio nacional. | 1.1.1 Niños, niñas y Adolescentes reciben atención médica y servicios de salud basado en protocolos nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.1.1.03 | Reporte casos niños asistidos por violencia. |  |  | Registro Sala Situacional/ Formulario de reporte | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 1.1 Reducidos los niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil por causas prevenibles en la población materno-infantil del país, disminuyendo la mortalidad materna de 127.33 y la mortalidad infantil de 18.44 en 2023 a 89.13 y 16.56 en 2028 en todas las regiones del territorio nacional. | 1.1.1 Niños, niñas y Adolescentes reciben atención médica y servicios de salud basado en protocolos nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.1.1.04 | Elaboración e implementación del plan de mejora para fortalecimiento de las Unidades de Atención Integrales en Salud para personas Adolescentes |  |  | Plan (elaboración enero) Seguimiento (abril, julio, octubre) | Enero |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1 Reducidos los niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil por causas prevenibles en la población materno-infantil del país, disminuyendo la mortalidad materna de 127.33 y la mortalidad infantil de 18.44 en 2023 a 89.13 y 16.56 en 2028 en todas las regiones del territorio nacional. | 1.1.1 Niños, niñas y Adolescentes reciben atención médica y servicios de salud basado en protocolos nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.1.1.05 | Reporte de la Planificación familiar en Adolescentes |  |  | Reporte | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 1.1 Reducidos los niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil por causas prevenibles en la población materno-infantil del país, disminuyendo la mortalidad materna de 127.33 y la mortalidad infantil de 18.44 en 2023 a 89.13 y 16.56 en 2028 en todas las regiones del territorio nacional. | 1.1.2 Recién nacidos reciben atención medica y servicios de salud neonatal basados en protocolos y normas nacionales e internacionales | Materno Infantil y Adolescentes | 1.2.2.02 | Monitoreo del registro en línea del Certificado de Nacido Vivo | Reporte |  |  | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | Según evidencia presentada estan en 100% , se confirmará con la matriz del MSP. RC
| 1.2 Aumentado el cumplimiento normativo para reducir la incidencia de complicaciones neonatales y maternas, pasando de un promedio del 75.5% en el año 2023 al 88% en el año 2028 en todas las regiones de la Red Pública de Servicios de Salud. | 1.2.1 Gestantes reciben atención médica y servicios de salud materna basados en protocolos y normas nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.2.1.01 | Seguimiento de la Morbilidad Materna Extrema | Informe |  |  | Febrero, Marzo |  | 2 | 2 | 59 | 59 |  |  | 100% | 100%
| 1.2 Aumentado el cumplimiento normativo para reducir la incidencia de complicaciones neonatales y maternas, pasando de un promedio del 75.5% en el año 2023 al 88% en el año 2028 en todas las regiones de la Red Pública de Servicios de Salud. | 1.2.1 Gestantes reciben atención médica y servicios de salud materna basados en protocolos y normas nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.2.1.02 | Análisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional | Informe |  | Plantilla estandarizada | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.2 Aumentado el cumplimiento normativo para reducir la incidencia de complicaciones neonatales y maternas, pasando de un promedio del 75.5% en el año 2023 al 88% en el año 2028 en todas las regiones de la Red Pública de Servicios de Salud. | 1.2.1 Gestantes reciben atención médica y servicios de salud materna basados en protocolos y normas nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.2.1.03 | Seguimiento a la implementacion de la Estrategia Código Rojo. | Informe | Listado de participación |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.5 Reducida la morbilidad y mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en personas de 30 a 69 años, en un 20% al año 2028, mediante la implementación de intervenciones integrales de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno en los establecimientos de la Red Pública. | 1.5.2 Las víctimas de violencia de género e intrafamiliar reciben atención integral, oportuna y segura en los servicios de salud. | Género | 1.5.2.01 | Reporte de estadísticas de los casos de violencia de género e intrafamiliar. | Reporte |  |  | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 1.6 Incrementado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, aumentando el acceso a servicios preventivos de 2.23% de la población prioritaria en 2023 al 5.24% en 2028 en todas las regiones del país. | 1.6.5 La población usuaria recibe servicios odontológicos fortalecidos y de calidad mediante la ejecución de planes de mejora de la atención dental. | Odontología | 1.6.5.01 | Capacitaciones a RRHH de las areas de odontología de acuerdo a las necesidades. | Listado de participación | Plan |  | Marzo |  | 1 | 0.5 | 31 | 31 |  |  | 50% | 50% |  | Se fracciona, al 0,5 porque carece del listado de participación, RC
| 1.6 Incrementado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, aumentando el acceso a servicios preventivos de 2.23% de la población prioritaria en 2023 al 5.24% en 2028 en todas las regiones del país. | 1.6.5 La población usuaria recibe servicios odontológicos fortalecidos y de calidad mediante la ejecución de planes de mejora de la atención dental. | Odontología | 1.6.5.02 | Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES | Informe | Plan |  | Marzo |  | 1 | 0.8 | 31 | 31 |  |  | 80% | 80% |  | Se fracciona, al 0,20 porque las actividades descritas en el plan deben ser claras, medibles, dirigidas hacia el aréa correspondiente, que puedan impactar para mejoras . RC
| 1.7 Aumentada la disponibilidad de medicamentos esenciales en los establecimientos de la Red Pública de Servicios de Salud, incrementando el cumplimiento promedio de abastecimiento del 88% en 2023 al 93% en 2028 en todas las regiones del país. | 1.7.1 Pacientes reciben medicamentos esenciales para el tratamiento adecuado y oportuno de sus condiciones de salud. | Medicamentos | 1.7.1.01 | Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos. | Listado de participación | Minuta |  | Enero |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | En las reuniones de los comité deben firmar los miembros en el listado de participación, despues pueden de ellos pueden incluir al personal involucrado con las tareas o desarrollo del comité. RC.
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.04 | Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro |  |  | Formularios de verificacion de Carro de paro (Apertura, Stock y Verificacion de desfibrilador) | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.05 | Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.07 | Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios | Plan |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.08 | Reunion del comité de emergencias para socializacion del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital. | Listado de participación | Minuta |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | Se recomienda colocar en el listado de participación al personal involucrado y encargados de los departamento al que pertenece la actividad incluyendo a las miembros del comité. RC
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.11 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias | Listado de participación | Minuta |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | Se recomienda colocar el acta del comité. RC
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.04 | Seguimiento al plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición | Informe | Plan |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | El plan fue realizado en el mes de marzo, por lo tanto las actividades no se han puesto en marcha, detallan en el informes como está funcionando el programa y los hallazgos encontrados en el centro. RC
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.05 | Implementacion de los procesos de bioseguridad hospitalaria | Informe |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | Como el Plan fue elaborado en marzo en el informe de la actividad está basado en la falta de insumos en el departamento de bioseguridad. RC
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.06 | Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria | Plan |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.07 | Seguimiento a los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | Informe | Plan |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.08 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica (Epi 1 y 2) | Reporte |  |  | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | A la fecha no tenemo el reporte del MSP, por lo que está validada con la evidencia presentada desde el centro.
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.10 | Diagnóstico situacional de la conformación de los comités hospitalarios | Informe |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | Se recomienda colocar el status del ahora de cada comité. RC.
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.11 | Conformacion de los comité Hospitalarios | Reporte |  | Matriz | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.12 | Evaluacion de la Metodologia de Gestion Productiva | Informe |  |  | Marzo |  | 1 | 0.5 | 31 | 31 |  |  | 50% | 50% |  | Se fracciona al 0,50 ya que carece de la plantilla donde se realiza el doagnosticos de los indicadores de la Gestión productiva para la elaboración del infrome. RC.
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.15 | Supervisión de la calidad de los servicios de nutrición | Informe |  |  | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 2 | 90 | 90 |  |  | 66.67% | 66.67% |  | Se fracciona porque se invalida el informe de febrero ya que es igual al de enero por lo tanto se valida solo enero y marzo. RC.
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.16 | Desarrollo de los planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición | Plan |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.18 | Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas | Informe |  |  | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 2.5 | 90 | 90 |  |  | 83.33% | 83.33% |  | Se fraccionan los meses de enero y marzo ya que no decriben si la glosa es administratica o médicas además enero no detallan las cantidades de facturas analizadas y el motivo de las glosas en cantidades por departamentos. RC
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.19 | Elaboracion de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS, en coordinacion de los SRS los centros de salud. | Plan |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.20 | Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS. | Informe | Plan |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Recursos Humanos | 2.1.1.01 | Ejecución Plan de Capacitación 2026. | Informe | Plan |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Recursos Humanos | 2.1.1.04 | Consolidado de resultados de evaluación del desempeño laboral 2025. | Reporte |  |  | Enero |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Recursos Humanos | 2.1.1.05 | Consolidado de resultados de acuerdos del desempeño laboral 2026. | Reporte |  |  | Enero |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Recursos Humanos | 2.1.1.06 | Elaboración informe técnico resultados de evaluación del desempeño laboral 2025 CEAS y remisión al SRS. | Informe |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.2 - Incrementada la eficacia de los procesos de contratación y retención de recursos humanos de salud en establecimientos públicos, reduciendo vacantes y mejorando la dotación de personal. | 2.2.2. Las autoridades y gestores del SNS disponen de un análisis actualizado de la demanda de recursos humanos por nivel de atención, que permite dimensionar dotaciones, planificar reclutamiento y formación, y mejorar la distribución del personal según necesidades poblacionales. | Recursos Humanos | 2.2.2.01 | Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos. | Reporte consolidado (fisico y digital en formato de Excel). |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.1 Los Centros de Atención y Servicios (CEAS) y las Oficinas Regionales de Salud (ORS) reciben el Formulario de Levantamiento de Necesidades de Cooperación No Reembolsable como instrumento estandarizado, | Planificación | 3.1.1.01 | Llenado y envío del formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable a la ORS. |  |  | 1. Formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable completo y firmado. 2. Remisión vía correo electrónico del formulario a la ORS. | Enero |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.5 Personal y usuarios del SNS reciben servicios tecnológicos confiables | Tecnología | 3.1.5.01 | Actualización de portales web | Reporte |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Reprogramada con su RTP y evidencia como sustento.
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.5 Personal y usuarios del SNS reciben servicios tecnológicos confiables | Tecnología | 3.1.5.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.5 Personal y usuarios del SNS reciben servicios tecnológicos confiables | Tecnología | 3.1.5.03 | Inventario de activos tecnológicos | Inventario |  |  | Marzo |  | 1 | 0.7 | 31 | 31 |  |  | 70% | 70% |  | Se fracciona al 0,30 porque no actualizaron la fecha en la matriz pero si incluyeron el reporte de lo que adquirieron en el trimestre, por eso se valida porque contiene todo lo que ha recibido. y en el historial de versiones se visualiza la actualización en abril. RC
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.6 La población usuaria recibe servicios seguros y de calidad mediante el fortalecimiento del modelo institucional de gestión y monitoreo de la calidad, con estándares, indicadores, auditorías y acciones de mejora continua en todas las unidades. | Planificación | 3.1.6.03 | Autoevaluación POA 2026 |  |  | MEP | Enero |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.6 La población usuaria recibe servicios seguros y de calidad mediante el fortalecimiento del modelo institucional de gestión y monitoreo de la calidad, con estándares, indicadores, auditorías y acciones de mejora continua en todas las unidades. | Planificación | 3.1.6.04 | Elaboración y seguimiento a la ejecución de los planes de mejora acorde a los hallazgos del MEP | Listado de participación | Informe | Plan | Febrero |  | 1 | 0.9 | 28 | 28 |  |  | 90% | 90% |  | Se fracciona al 0,10 por error en fecha. RC
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.6 La población usuaria recibe servicios seguros y de calidad mediante el fortalecimiento del modelo institucional de gestión y monitoreo de la calidad, con estándares, indicadores, auditorías y acciones de mejora continua en todas las unidades. | Planificación | 3.1.6.09 | Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) | Reporte |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Reprogramada con su RTP y evidencia como sustento. RC
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.7 Los establecimientos de la red SNS disponen de bienes oportunos, custodiados y en condiciones óptimas mediante el fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes: registro e inventario, control y trazabilidad, mantenimiento, distribución y bajas, con enfoque de ciclo de vida y transparencia. | Administrativo-Financiero | 3.1.7.02 | Registro de Activos en el Sistema de Administracion de Bienes (SIAB) | Reporte |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | Reprogramada con su RTP y evidencia como sustento. RC
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.1 Los pacientes reciben cuidados seguros y de calidad mediante la continuidad en la implementación y aplicación de los siete estándares de calidad de los servicios de enfermería. | Enfermería | 3.2.1.01 | Supervisión y aplicación expediente clínico en el hospital | Informe |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | Se recomienda, colocar sustentos de formularios utilizados en las distintas aréas en función, como evidencia. RC.
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.1 Los pacientes reciben cuidados seguros y de calidad mediante la continuidad en la implementación y aplicación de los siete estándares de calidad de los servicios de enfermería. | Enfermería | 3.2.1.02 | Capacitación y retroalimentación en dosificación y administración de medicamentos al personal de enfermería | Listado de participación | Agenda |  | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.02 | Garantizar la disponibilidad de pruebas de laboratorios y estudios de imágenes que se realizan a embarazadas y recien nacidos en hospitales maternos. | Informe |  |  | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.04 | Cumplimiento la ruta de recolecion y/o envio y/o recepción de las muestras. | Cumplimiento la ruta de recolecion y/o envio y/o recepción de las muestras. (EES donde aplique) |  |  | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.05 | Autoevaluacion para cumplimiento de habilitacion en los EES que cuentan con servicios de hemoterapia. | Informe |  |  | Enero | Reprogramada | [9 empty] | Reprogramada para el T3 con su debido sustento.IR
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.06 | Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES que cuentan con servicios de hemoterapia. |  |  | Acta de formación/ Listado actualizado del club de donantes. | Enero |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.07 | Mantenimiento a los equipos y calibracion de cabinas. | Reporte de los mantenimientos de equipos y calibración de cabinas. (EES donde aplique) |  |  | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.08 | Compra de insumos para la toma de las muestras. |  |  | Listado de disponibilidad de insumos de toma de muestras. Evidencia de compra de insumos actualizada. | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.09 | Envio mensual Infolab a SRS |  |  | Captura de envio a SRS | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.11 | Ejecución del Monitoreo Interno en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y otras Normativas de Salud. | Formularios |  |  | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.15 | Conformación vigente del Comité de Mejora Continua de la Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente en el establecimiento de salud. | Acta Constitutiva |  |  | Enero |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.16 | Reuniones del Comité de Mejora Continua de la Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente. | Actas de Reunión (Minutas); Listados de participación |  |  | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 2.9 | 90 | 90 |  |  | 96.67% | 96.67% |  | DM - Se fracciona en (-0.1) por falta de sello en "Acta de Reunión".
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.17 | Capacitación en Humanización de los Servicios | Agenda; Listados de participación; Fotos |  |  | Marzo |  | 1 | 0.66 | 31 | 31 |  |  | 66% | 66% |  | DM - Se fracciona en (0.33) por no cargar las fotografías correspondientes.
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.18 | Capacitación en la Guía Técnica para la Implementación de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía del Ministerio de Salud Pública. | Agenda; Listados de participación; Fotos |  |  | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.3 Establecimientos de salud garantizan un entorno de atención seguro y confiable para los usuarios, conforme a estándares nacionales e internacionales | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.3.01 | Aplicación del formulario de evaluación del programa de Prevención y Control de Infecciones (PCI) | Formularios completados |  |  | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.3 Establecimientos de salud garantizan un entorno de atención seguro y confiable para los usuarios, conforme a estándares nacionales e internacionales | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.3.02 | Elaboración de plan de mejora del programa de prevención y control de infecciones, con base en los hallazgos de las autoevaluaciones . | Plan de mejora elaborado |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.3 Establecimientos de salud garantizan un entorno de atención seguro y confiable para los usuarios, conforme a estándares nacionales e internacionales | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.3.04 | Monitoreo de la calidad del agua | Informe, matriz de registro diario de cloro residual, resultado de estudios microbiológicos |  |  | Marzo |  | 1 | 0.9 | 31 | 31 |  |  | 90% | 90% |  | DM - Se fracciona en (-0.1) por falta de fecha que identifique la fecha de las tomas de muestra.
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.3 Establecimientos de salud garantizan un entorno de atención seguro y confiable para los usuarios, conforme a estándares nacionales e internacionales | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.3.06 | Registro y análisis de eventos adversos: IAAS, caída de pacientes, errores de medicación, relacionados a cirugía, transfusiones, embarazo, parto y puerperio. | Formularios completados |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | DM - Presentan los formularios con eventualidades.
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.3 Establecimientos de salud garantizan un entorno de atención seguro y confiable para los usuarios, conforme a estándares nacionales e internacionales | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.3.07 | Capacitación a personal de servicios generales en higiene de manos, uso de EPP y gestión de desechos. | Listado de participantes |  |  | Enero |  | 1 | 0.9 | 31 | 31 |  |  | 90% | 90% |  | DM - Se fracciona en (-0.1) por campo vacío en campos "Cédula" y "Correo electrónico".
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.3 Establecimientos de salud garantizan un entorno de atención seguro y confiable para los usuarios, conforme a estándares nacionales e internacionales | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.3.08 | Capacitación a personal médico, enfermería y laboratorio en higiene de manos, uso de EPP y gestión de desechos. | Listado de participantes |  |  | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 3.5 Atendidas las solicitudes de información recibidas en los plazos establecidos, con reportes de cumplimiento mensual y mecanismos de retroalimentación al usuario. | 3.5.1 La ciudadanía y los usuarios del SNS acceden a información pública y mecanismos de participación (consultas, veedurías y control social), fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios. | OAI | 3.5.1.01 | Actualización del Portal de Transparencia. | Reporte |  |  | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 3.5 Atendidas las solicitudes de información recibidas en los plazos establecidos, con reportes de cumplimiento mensual y mecanismos de retroalimentación al usuario. | 3.5.1 La ciudadanía y los usuarios del SNS acceden a información pública y mecanismos de participación (consultas, veedurías y control social), fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios. | OAI | 3.5.1.02 | Levantamiento del estatus y necesidades de la Oficina de Acceso la Información | Reporte |  |  | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100% |  | DM - Se valida bajo la condición de que el "Formulario de Levantamiento Estatus de la OAI de los Servicios Regionales de Salud y Hospitales de la Red Pública", el cual sustenta el reporte de esta actividad, se encuentra dentro del folder para la actividad 3.5.1.01 bajo el nombre "Febrero Anexo Formulario". Se recomienda afinar contenido de los reportes.
| 3.5 Atendidas las solicitudes de información recibidas en los plazos establecidos, con reportes de cumplimiento mensual y mecanismos de retroalimentación al usuario. | 3.5.1 La ciudadanía y los usuarios del SNS acceden a información pública y mecanismos de participación (consultas, veedurías y control social), fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios. | OAI | 3.5.1.07 | Creación de la Matriz de Responsabilidad y socialización con el personal del hospital | Registro Digital |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.6 Registradas y procesadas en el Sistema Electrónico de Compras Públicas las adquisiciones y contrataciones institucionales y de la Red Pública. | 3.6.1 Los establecimientos de la red y unidades usuarias del SNS disponen oportunamente de bienes y servicios esenciales mediante la eficientización de la gestión de compras y contrataciones, asegurando planificación, transparencia, competencia y ahorro. | Administrativo-Financiero | 3.6.1.04 | Autoevaluación del desempeño hospitalario del SISCOMPRA y elaboración de un plan de mejora conforme hallazgos | Informe |  |  | Marzo | Reprogramada
| 3.8 Implementados y operativos los controles internos definidos por las NOBACI, con revisiones de cumplimiento semestrales y planes de mejora continua. | 3.8.1 Los establecimientos de la red y las unidades gestoras del SNS reciben fortalecimiento de la gestión financiera mediante la fiscalización del gasto, la evaluación del control interno, el seguimiento de indicadores financieros y la regularización de anticipos según su naturaleza, asegurando uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos. | Fiscalización | 3.8.1.02 | Elaboración y remisión de nóminas de Incentivo Rendimiento Individual y guardias presenciales en los plazos establecidos. |  |  | No Objeción MAP DFC-F0-015 DFC-F0-016 Formularios reporte diario y mensual guardias presenciales | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | DM - Se valida pues presentan "Formularios reporte diario y mensual guardias presenciales", aunque no han recibido la carta de "No Objeción del MAP".
| 3.8 Implementados y operativos los controles internos definidos por las NOBACI, con revisiones de cumplimiento semestrales y planes de mejora continua. | 3.8.1 Los establecimientos de la red y las unidades gestoras del SNS reciben fortalecimiento de la gestión financiera mediante la fiscalización del gasto, la evaluación del control interno, el seguimiento de indicadores financieros y la regularización de anticipos según su naturaleza, asegurando uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos. | Fiscalización | 3.8.1.03 | Ejecución de planes de mejora resultados de la evaluación de control interno aplicada. | Informe | Plan | Soportes de la ejecución | Enero |  | 1 | 0.33 | 31 | 31 |  |  | 33% | 33% |  | DM - Se fracciona por no presenta el Plan de Mejora y las evidencias que sustentan la ejecución de acciones correctivas.
| 3.8 Implementados y operativos los controles internos definidos por las NOBACI, con revisiones de cumplimiento semestrales y planes de mejora continua. | 3.8.1 Los establecimientos de la red y las unidades gestoras del SNS reciben fortalecimiento de la gestión financiera mediante la fiscalización del gasto, la evaluación del control interno, el seguimiento de indicadores financieros y la regularización de anticipos según su naturaleza, asegurando uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos. | Fiscalización | 3.8.1.05 | Remisión reporte comportamiento de indicadores financieros en seguimiento (disminución de deuda, eficientización de la nómina e incremento de captación recursos directos).. | Reporte |  |  | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 2 | 90 | 90 |  |  | 66.67% | 66.67% |  | DM - Se fracciona por no presentar reporte correspondiente a Enero 2026.
| 3.8 Implementados y operativos los controles internos definidos por las NOBACI, con revisiones de cumplimiento semestrales y planes de mejora continua. | 3.8.1 Los establecimientos de la red y las unidades gestoras del SNS reciben fortalecimiento de la gestión financiera mediante la fiscalización del gasto, la evaluación del control interno, el seguimiento de indicadores financieros y la regularización de anticipos según su naturaleza, asegurando uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos. | Fiscalización | 3.8.1.06 | Ejecución de fondos del anticipo financiero en los plazos establecidos. |  |  | Formulario de recepción expediente de rendición de cuenta de anticipo financiero | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | DM - Reprogramada con el debido sustento. Recibieron los fondos el 31 de Marzo y deberán presentar para el T2
| 3.8 Implementados y operativos los controles internos definidos por las NOBACI, con revisiones de cumplimiento semestrales y planes de mejora continua. | 3.8.1 Los establecimientos de la red y las unidades gestoras del SNS reciben fortalecimiento de la gestión financiera mediante la fiscalización del gasto, la evaluación del control interno, el seguimiento de indicadores financieros y la regularización de anticipos según su naturaleza, asegurando uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos. | Fiscalización | 3.8.1.07 | Tramitación oportuna ante la ORS de los registros de firmas en cuentas bancarias a nuevos directores y administradores. |  |  | Oficio de solicitud | Enero, Febrero, Marzo |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 3.9 Instalaciones físicas remodeladas y equipadas conforme a estándares de centros de salud incrementando su capacidad resolutiva. | 3.9.3 Establecimientos de salud logran y sostienen su habilitación conforme a la normativa vigente | Calidad de los Servicios de Salud | 3.9.3.01 | Implementación de Autoinspecciones de Habilitación |  |  | Formularios autorizados por DSHH | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | DM - Se valida tomando en consideración que no ha recibido respuesta del DCSNS. Presentan "Herramienta Interna de Autoevaluación"
| 3.9 Instalaciones físicas remodeladas y equipadas conforme a estándares de centros de salud incrementando su capacidad resolutiva. | 3.9.3 Establecimientos de salud logran y sostienen su habilitación conforme a la normativa vigente | Calidad de los Servicios de Salud | 3.9.3.03 | Notificación de Estatus de Habilitación |  |  | Certificado Vigente/ Recibo de renovación MSP | Febrero |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100% |  | DM - Presentan "Notificación de Observaciones y Verificación Documental", ya que se encuentran en proceso de renovación de habilitación.
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.01 | Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente y Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios | Reporte digital (fuente tablero BI) |  |  | Enero, Febrero, Marzo | Reprogramada | [9 empty] | DM - Reprogramada con el debido sustento.
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.02 | Formulación y/o actualización del plan de mejora de la experiencia del paciente | Plan de Mejora elaborado/actualizado |  |  | Enero | Reprogramada | [9 empty] | DM - Reprogramada con el debido sustento.
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.03 | Seguimiento del cumplimiento de acciones del plan de mejora de la experiencia del paciente (alineado con los resultados de las supervisones, encuestas de satisfacción, grupos focales, QDRS). | Reporte |  |  | Febrero | Reprogramada | [9 empty] | DM - Reprogramada con el debido sustento.
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.04 | Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS) | Reporte |  |  | Enero, Febrero, Marzo | Reprogramada | [9 empty] | DM - Reprogramada con el debido sustento.
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.05 | Registro de las referencias y contrareferencias de la Red. | Reporte |  |  | Enero, Febrero, Marzo | Reprogramada | [9 empty] | DM - Reprogramada con el debido sustento.
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.06 | Cumplimiento indicadores de AU | Reporte |  |  | Marzo | Reprogramada | [9 empty] | DM - Reprogramada con el debido sustento. En el RTP ha sido identificada con el código 3.1.1.2.06 por error mecanográfico.
| Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. | [9 empty] | 104 | 96.59 |  |  | Total |  | Promedio
[15 empty] | 0 | 0 | 94.09% | 94.09%
[10 empty] | Nivel de Cumplimiento Individual (Aplica solo para Hospitales) |  |  | 92.88%
Note on N12: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on R13: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on S13: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on T13: Ilka Gonzalez: i= h * e/f
Insertar Fila
Eliminar Fila

## Control de Cambios (hidden)
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios
1 | 2022-03-24 | No. 1 MEP *Se agrego una columna de para clasificar el estatus de la actividad evaluada. *Se agrego una tabla para calcular el nivel de cumplimiento individual para los hospitales. *Se modificaron las fórmulas en las celdas de resultados. *Se agrego la opción de filtrar las columnas de Producto y Responsable de la ejecución. *Se agrego la opción de resaltar duplicidad en la columna de Código. *Se elimino el error de las columnas de Efectividad, Eficacia y Eficiencia. *Se incluyo el EESS en los datos generales.
2 | 2023-10-03 | *Se excuyeron las hojas de MEP2 y MEP3 *Se agregaron dos columnas para colocar las evidencias *Se agrego el macro para Insertar y Eliminar Fila Sub InsertarFila() ' InsertarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ActiveCell.Offset(0, 0).EntireRow.Insert ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub Sub EliminarFila() ' EliminarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ThisWorkbook.ActiveSheet.ListObjects("Tabla3").ListRows(ActiveCell.Row - 11).Delete ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub