## MEP
Matriz de Evaluación de POA
DPD-FO-011 Versión: 03
Fecha de aprobación: 11/12/2023
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
| DCSNS/ORS/EES: | Hospital Provincial Dr. Francisco A. Gonzalvo | [15 empty] | Trimestre : | Abril-Junio |  | Año: | 2026
[11 empty] | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
Reprogramada | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación 1 | Medios de Verificación2 | Medios de Verificación3 | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
| 1.1 Reducidos los niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil por causas prevenibles en la población materno-infantil del país, disminuyendo la mortalidad materna de 127.33 y la mortalidad infantil de 18.44 en 2023 a 89.13 y 16.56 en 2028 en todas las regiones del territorio nacional. | 1.1.1 Niños, niñas y Adolescentes reciben atención médica y servicios de salud basado en protocolos nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.1.1.01 | Reporte casos niños asistidos por violencia. | Registro Sala Situacional/ Formulario de reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 1.1 Reducidos los niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil por causas prevenibles en la población materno-infantil del país, disminuyendo la mortalidad materna de 127.33 y la mortalidad infantil de 18.44 en 2023 a 89.13 y 16.56 en 2028 en todas las regiones del territorio nacional. | 1.1.1 Niños, niñas y Adolescentes reciben atención médica y servicios de salud basado en protocolos nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.1.1.02 | Reporte de la Planificación familiar en Adolescentes | Reporte | Hospitales que asisten Adolecentes |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 1.1 Reducidos los niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil por causas prevenibles en la población materno-infantil del país, disminuyendo la mortalidad materna de 127.33 y la mortalidad infantil de 18.44 en 2023 a 89.13 y 16.56 en 2028 en todas las regiones del territorio nacional. | 1.1.2 Recién nacidos reciben atención medica y servicios de salud neonatal basados en protocolos y normas nacionales e internacionales | Materno Infantil y Adolescentes | 1.1.2.01 | Monitoreo del registro en línea del Certificado de Nacido Vivo | Reporte |  | Todos los CEAS donde se producen nacimientos | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 1.2 Aumentado el cumplimiento normativo para reducir la incidencia de complicaciones neonatales y maternas, pasando de un promedio del 75.5% en el año 2023 al 88% en el año 2028 en todas las regiones de la Red Pública de Servicios de Salud. | 1.2.1 Gestantes reciben atención médica y servicios de salud materna basados en protocolos y normas nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.2.1.01 | Seguimiento de la Morbilidad Materna Extrema | Informe |  | Todos los hospitales regionales, maternos, materno infantil, que ofrecen servicios maternos | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 1.2 Aumentado el cumplimiento normativo para reducir la incidencia de complicaciones neonatales y maternas, pasando de un promedio del 75.5% en el año 2023 al 88% en el año 2028 en todas las regiones de la Red Pública de Servicios de Salud. | 1.2.1 Gestantes reciben atención médica y servicios de salud materna basados en protocolos y normas nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.2.1.02 | Análisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional | Informe | Plantilla estandarizada | Todos los CEAS regionales, especializados y de referencia que ofrezcan servicios maternos | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.2 Aumentado el cumplimiento normativo para reducir la incidencia de complicaciones neonatales y maternas, pasando de un promedio del 75.5% en el año 2023 al 88% en el año 2028 en todas las regiones de la Red Pública de Servicios de Salud. | 1.2.1 Gestantes reciben atención médica y servicios de salud materna basados en protocolos y normas nacionales e internacionales. | Materno Infantil y Adolescentes | 1.2.1.03 | Seguimiento a la implementacion de la Estrategia Código Rojo. | Informe | Listado de participación | Todos los hospitales regionales, maternos y materno infantil que ofrecen servicios maternos | Junio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.5 Reducida la morbilidad y mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en personas de 30 a 69 años, en un 20% al año 2028, mediante la implementación de intervenciones integrales de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno en los establecimientos de la Red Pública. | 1.5.2 Las víctimas de violencia de género e intrafamiliar reciben atención integral, oportuna y segura en los servicios de salud. | Genero | 1.5.2.01 | Reporte de estadísticas de los casos de violencia de género e intrafamiliar. | Reporte |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | Revisar en el POA del hospital
| 1.6 Incrementado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, aumentando el acceso a servicios preventivos de 2.23% de la población prioritaria en 2023 al 5.24% en 2028 en todas las regiones del país. | 1.6.5 La población usuaria recibe servicios odontológicos fortalecidos y de calidad mediante la ejecución de planes de mejora de la atención dental. | Odontología | 1.6.5.01 | Capacitaciones a RRHH de las areas de odontología de acuerdo a las necesidades. | Listado de participación | Plan |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.6 Incrementado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, aumentando el acceso a servicios preventivos de 2.23% de la población prioritaria en 2023 al 5.24% en 2028 en todas las regiones del país. | 1.6.5 La población usuaria recibe servicios odontológicos fortalecidos y de calidad mediante la ejecución de planes de mejora de la atención dental. | Odontología | 1.6.5.02 | Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES | Informe | Plan |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% |  | Debe de mostrar evidencia que sustente las acciones del plan
|  | 1.6.5 La población usuaria recibe servicios odontológicos fortalecidos y de calidad mediante la ejecución de planes de mejora de la atención dental. | Odontología | 1.6.5.03 | Desarrollo del Programa Fomento de la Salud bucal. | Informe |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
|  | 1.6.5 La población usuaria recibe servicios odontológicos fortalecidos y de calidad mediante la ejecución de planes de mejora de la atención dental. | Odontología | 1.6.5.04 | Desarrollo del Programa Hospitales libre de caries | Informe |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.7 Aumentada la disponibilidad de medicamentos esenciales en los establecimientos de la Red Pública de Servicios de Salud, incrementando el cumplimiento promedio de abastecimiento del 88% en 2023 al 93% en 2028 en todas las regiones del país. | 1.7.1 Pacientes reciben medicamentos esenciales para el tratamiento adecuado y oportuno de sus condiciones de salud. | Medicamentos | 1.7.1.01 | Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos. | Listado de participación | Minuta |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.01 | Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.02 | Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios | Listado de participación | Reporte |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.04 | Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro | Formularios de verificacion de Carro de paro (Apertura, Stock y Verificacion de desfibrilador) |  |  | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.05 | Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.06 | Socialización de los procedimientos de traslado de pacientes | Listado de participación | Agenda |  | Mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.08 | Reunion del comité de emergencias para socializacion del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital. | Listado de participación | Minuta |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.2 La población recibe acceso equitativo a servicios de salud, incluidos los de emergencia, de calidad, seguros, integrales, continuos e inclusivos, mediante redes integradas que incorporan mejora continua de procesos y avances tecnológicos. | Emergencia | 1.8.2.13 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para la respuesta alta demanda asistencial por siniestros viales, emergencias de salud, desastres naturales y cambio climaticos. | Listado de participación | Minuta |  | Mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios / NUTRICION | 1.8.3.04 | Seguimiento al plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición | Informe | Plan |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con persona en esa area, ya que, la encargada se encuentra de licencia por maternidad
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Epidemiologia | 1.8.3.05 | Implementacion de los procesos de bioseguridad hospitalaria | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  | Fortalecer introduccion y objetivo, ampliar desarrollo, especificar areas de los hallazgos y acciones tomadas para la mejora de los mismos.
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Epidemiologia | 1.8.3.06 | Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria | Plan |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Epidemiologia | 1.8.3.07 | Seguimiento a los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | Informe | Plan |  | Junio |  | 1 | 0.8 | 30 | 30 |  |  | 80% | 80% |  | Fortalecer objetivo, metodologia, desarrollo y campos vacios en anexos.
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Epidemiologia | 1.8.3.08 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica (Epi 1 y 2) | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 2.7 | 91 | 91 |  |  | 90% | 90% |  | No se evidencio notificacion oportuna, solo presentaron oportunidad acumulada. Realiar analisis escrito de los datos de la tabla presentada.
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.09 | Implementación del procedimiento de hosteleria hospitalaria | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Subdireccion | 1.8.3.10 | Diagnóstico situacional de la conformación de los comités hospitalarios | Informe |  |  | Marzo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Subdireccion | 1.8.3.11 | Conformacion de los comité Hospitalarios | Reporte | Matriz |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Subdireccion | 1.8.3.12 | Evaluacion de la Metodologia de Gestion Productiva | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.13 | Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluacion de la metodologia de gestion productiva | Plan |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.14 | Seguimiento a los planes de mejora de la MGP | Informe | Plan |  | Mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.15 | Supervisión de la calidad de los servicios de nutrición | Informe |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con persona en esa area, ya que, la encargada se encuentra de licencia por maternidad
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.16 | Desarrollo de los planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición | Plan |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con persona en esa area, ya que, la encargada se encuentra de licencia por maternidad
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Centros Hospitalarios | 1.8.3.17 | Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición | Informe |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con persona en esa area, ya que, la encargada se encuentra de licencia por maternidad
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Facturacion | 1.8.3.18 | Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas | informe |  |  | Abril-junio |  | 3 | 2.4 | 91 | 91 |  |  | 80% | 80% |  | Falta de firma y sello, mejorar en la redaccion del informe
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Facturacion | 1.8.3.19 | Elaboracion de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS, en coordinacion de los SRS los centros de salud. | Plan |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.8 Superadas las deficiencias en la organización e implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) beneficiando a toda la población que utiliza los servicios de salud de la Red Pública, aumentando del 38% en 2023 al 50% en 2028 en todo el territorio nacional. | 1.8.3 La población usuaria recibe servicios hospitalarios fortalecidos, integrales y de calidad mediante la mejora continua de procesos y servicios, la optimización de la gestión y el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y las capacidades del personal. | Facturacion | 1.8.3.20 | Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS. | Informe | Plan |  | Junio |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  | Campo vacio
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Recursos Humanos | 2.1.1.01 | Ejecución Plan de Capacitación 2026. | Informe | Plan | 1- El informe trimestral se realiza en el formulario estandarizado por el INAP. 2-Adicional presentar listados de asistencia y plan de capacitación 2026. | Junio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Recursos Humanos | 2.1.1.07 | Monitoreo por departamento de los acuerdos de desempeño laboral 2027 | Reporte | No se requiere listado de asistencia adicional, ya que la minuta estandarizada del MAP es firmada por los colaboradores que participan en la reunión de revisión. |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Recursos Humanos | 2.1.1.08 | Remisión al SRS consolidado trimestral de acuerdos de desempeño personal nuevo ingreso CEAS | Reporte | Matriz para reportar acuerdos del desempeño laboral 2026. |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Salud Ocupacional | 2.1.1.09 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP). | Informes de seguimiento con el acuse de recibido de salud ocupacional sede central. Nombramiento Médicos Ocupacionales y/o Familiares. |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Salud Ocupacional | 2.1.1.10 | Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . | Informe especificando el estatus del proceso, Notificación al colaborador indicando el tiempo a cumplir del proceso. (Nombramientos Médicos Ocupacionales). |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Salud Ocupacional | 2.1.1.11 | Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales. | Reporte y matriz estandarizado con acuse de recibido de salud ocupacional. |  |  | Abril-junio |  | 2 | 2 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Salud Ocupacional | 2.1.1.12 | Registro de subsidio por enfermedad común. | Matriz, reporte del registro SISALRIL. |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Salud Ocupacional | 2.1.1.13 | Remisión de la documentación (Copia de cédula, matriz de no vacaciones, certificación de vacaciones, acción de personal dentro del plazo de 5 días a partir de la notificación. | Remisión de la documentación siguiente dentro del plazo de 5 días a partir de la notificación Entregados a Relaciones Laborales. |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Reducida la escasez de recursos humanos de salud, aumentando un 12% en el 2028 la dotación de personal en establecimientos públicos del país. | 2.1.1 El personal del SNS recibe desarrollo de competencias (técnicas y blandas), evaluación del desempeño y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con procesos efectivos de relaciones laborales, para mejorar el desempeño, el bienestar y el cumplimiento normativo en toda la red. | Salud Ocupacional | 2.1.1.14 | Seguimiento al registro y control de solicitudes de Seguros Médicos Dependientes adicionales (Seguros Padres). | Correos, informes de solicitudes realizadas. |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 2.2 - Incrementada la eficacia de los procesos de contratación y retención de recursos humanos de salud en establecimientos públicos, reduciendo vacantes y mejorando la dotación de personal. | 2.2.2. Las autoridades y gestores del SNS disponen de un análisis actualizado de la demanda de recursos humanos por nivel de atención, que permite dimensionar dotaciones, planificar reclutamiento y formación, y mejorar la distribución del personal según necesidades poblacionales. | Recursos Humanos | 2.2.2.01 | Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos. | Reporte consolidado (fisico y digital en formato de Excel). |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.1 Los Centros de Atención y Servicios (CEAS) y las Oficinas Regionales de Salud (ORS) reciben el Formulario de Levantamiento de Necesidades de Cooperación No Reembolsable como instrumento estandarizado, | Tecnología | 3.1.5.01 | Actualización de portales web | Reporte |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta cona acceso al portal web
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.5 Personal y usuarios del SNS reciben servicios tecnológicos confiables | Tecnología | 3.1.5.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.5 Personal y usuarios del SNS reciben servicios tecnológicos confiables | Tecnología | 3.1.5.03 | Inventario de activos tecnológicos | Inventario |  |  | Junio |  | 1 | 0.5 | 30 | 30 |  |  | 50% | 50% |  | No se presento matriz de activos tecnologicos
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.5 Personal y usuarios del SNS reciben servicios tecnológicos confiables | Planificación | 3.1.6.03 | Autoevaluación POA 2026 | MEP |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.6 La población usuaria recibe servicios seguros y de calidad mediante el fortalecimiento del modelo institucional de gestión y monitoreo de la calidad, con estándares, indicadores, auditorías y acciones de mejora continua en todas las unidades. | Planificación | 3.1.6.04 | Elaboración y seguimiento a la ejecución de los planes de mejora acorde a los hallazgos del MEP | Listado de participación | Informe | Plan | Mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.6 La población usuaria recibe servicios seguros y de calidad mediante el fortalecimiento del modelo institucional de gestión y monitoreo de la calidad, con estándares, indicadores, auditorías y acciones de mejora continua en todas las unidades. | Planificación | 3.1.6.05 | Elaboración del informe de autodiagnóstico y sistema afinado de puntuación CAF | Informe |  |  | Mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.6 La población usuaria recibe servicios seguros y de calidad mediante el fortalecimiento del modelo institucional de gestión y monitoreo de la calidad, con estándares, indicadores, auditorías y acciones de mejora continua en todas las unidades. | Planificación | 3.1.6.06 | Informe de seguimiento a plan de mejora CAF año en curso | Informe |  |  | Mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.6 La población usuaria recibe servicios seguros y de calidad mediante el fortalecimiento del modelo institucional de gestión y monitoreo de la calidad, con estándares, indicadores, auditorías y acciones de mejora continua en todas las unidades. | Planificación | 3.1.6.09 | Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) | Reporte |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | No cuentan con personal para el proceso de implementacion de Carta Compromiso
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.6 La población usuaria recibe servicios seguros y de calidad mediante el fortalecimiento del modelo institucional de gestión y monitoreo de la calidad, con estándares, indicadores, auditorías y acciones de mejora continua en todas las unidades. | Planificación | 3.1.6.11 | Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS | Listado de participación | Minuta |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.7 Los establecimientos de la red SNS disponen de bienes oportunos, custodiados y en condiciones óptimas mediante el fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes: registro e inventario, control y trazabilidad, mantenimiento, distribución y bajas, con enfoque de ciclo de vida y transparencia. | Administrativo-Financiero | 3.1.7.01 | Actualizacion de Inventarios de la ORS | Informe | Inventario |  | Junio |  | 1 | 0.8 | 30 | 30 |  |  | 80% | 80% |  | fortalecer en el informe el contenido de la intoduccion y resultados de la actualizacion del inventario. Fraccion 0.20
| 3.1 Fortalecida la capacidad institucional para aumentar el acceso a servicios públicos de calidad mediante la optimización de procesos, empoderamiento del talento humano, articulación efectiva, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, modernización de la infraestructura física y equipamiento adecuado. | 3.1.7 Los establecimientos de la red SNS disponen de bienes oportunos, custodiados y en condiciones óptimas mediante el fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes: registro e inventario, control y trazabilidad, mantenimiento, distribución y bajas, con enfoque de ciclo de vida y transparencia. | Administrativo-Financiero | 3.1.7.02 | Registro de Activos en el Sistema de Administracion de Bienes (SIAB) | Reporte |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con el usuario para el Sistema de Administracion de Bienes (SIAB)
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.1 Los pacientes reciben cuidados seguros y de calidad mediante la continuidad en la implementación y aplicación de los siete estándares de calidad de los servicios de enfermería. | Enfermería | 3.2.1.01 | Supervisión y aplicación expediente clínico en el hospital | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  | Campo vacio
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.1 Los pacientes reciben cuidados seguros y de calidad mediante la continuidad en la implementación y aplicación de los siete estándares de calidad de los servicios de enfermería. | Enfermería | 3.2.1.02 | Capacitación y retroalimentación en dosificación y administración de medicamentos al personal de enfermería | Listado de participación | Agenda |  | Abril-junio |  | 2 | 1.8 | 60 | 60 |  |  | 90% | 90% |  | Campo vacio
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.01 | Autoevaluacion SLIPTA para cumplimiento de SISMAP SALUD | Lista de verificación y formulario de plan de mejora |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.02 | Garantizar la disponibilidad de pruebas de laboratorios y estudios de imágenes que se realizan a embarazadas y recien nacidos en hospitales maternos. | informe |  |  | Mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.04 | Cumplimiento la ruta de recolecion y/o envio y/o recepción de las muestras. | Cumplimiento la ruta de recolecion y/o envio y/o recepción de las muestras. (EES donde aplique) |  |  | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.05 | Autoevaluacion para cumplimiento de habilitacion en los EES que cuentan con servicios de hemoterapia. | Informe |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.06 | Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES que cuentan con servicios de hemoterapia. | Acta de formación/ Listado actualizado del club de donantes. |  |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.07 | Mantenimiento a los equipos y calibracion de cabinas. | Reporte | Reporte de los mantenimientos de equipos y calibración de cabinas. (EES donde aplique) |  | Mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.09 | Envio mensual Infolab a SRS | Captura de envio a SRS |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Laboratorios e Imágenes | 3.2.2.10 | Reunion con DPS cordinar entrega insumos de malaria | Minuta | Listado de participación |  | Abril |  | 1 | 0 | 31 | 31 |  |  | 0% | 0% |  | Carece de informacion de la visita de la DPS
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.11 | Ejecución del Monitoreo Interno en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y otras Normativas de Salud. | Formularios | Aplica solo a CEAS que no estén en remozamiento/remoción y que ofrezcan el servicio a monitorear. En caso de no realizar el monitoreo, debe entregarse una carta justificativa firmada y sellada por la Dirección. ENERO-MARZO: consulta prenatal, morbilidades maternas y lista de seguridad en cirugía. MAYO-JULIO: morbilidades neonatales, pediátricas y de salud pública. SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE: completitud de expedientes. |  | Mayo-junio |  | 2 | 2 | 61 | 61 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.12 | Elaboración y/o Actualización de los Planes de Mejora asociados al Monitoreo Interno de la Adherencia a Protocolos, Guias de Atención y Otras Normativas de Salud. | Planes de Mejora | Cada establecimiento debe contar con planes de mejora aprobados (firmados y sellados), con actividades acorde a los hallazgos identificados en el Monitoreo Interno de la Adherencia a Protocolos, Guias de Atención y Otras Normativas de Salud. OJO: Es una evidencia a cargar para SISMAP Salud. |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.13 | Avances en la Ejecución de los Planes de Mejora asociados al Monitoreo Interno de la Adherencia a Protocolos, Guias de Atención y Otras Normativas de Salud. | Informe | El informe (firmado y sellado) debe reflejar los avances en la ejecución de las actividades aprobadas en los planes de mejora. OJO: Es una evidencia a cargar para SISMAP Salud. |  | Junio |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  | Mejorar objetivo, no se presentaron avances porque estan programados para julio y agosto
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.14 | Informe de seguimiento a la implementación y correcto llenado de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía. | Informe | El informe (firmado y sellado) debe mencionar los resultados del monitoreo interno, brechas detectadas, aciones de seguimiento y análisis comparativo con monitoreos anteriores para conocer el nivel de avance. OJO: Es una evidencia a cargar para SISMAP Salud. |  | Abril |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  | Fortalecer objetivos y metodologias
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.16 | Reuniones del Comité de Mejora Continua de la Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente. | Actas de Reunión (Minutas); Listados de participación | El Comité debe reunirse MENSUAL. Las actas de reuniones (minutas) deben tener todos los campos llenos, firmada y sellada. Su contenido debe reflejar los temas tratados por el comité, con seguimiento a acuerdos y compromisos. OJO: Es una evidencia a cargar para SISMAP Salud. |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.2 La población usuaria y los clínicos reciben diagnósticos confiables y oportunos mediante el fortalecimiento de la red del SNS: monitoreo y evaluación continua de la calidad para guiar decisiones, habilitación/acreditación de establecimientos y cumplimiento de estándares de seguridad, asegurando acceso eficiente a servicios de calidad. | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.2.19 | Capacitación en Protocolos y Guías de Atención emitidos por el Ministerio de Salud Pública (los que apliquen según su cartera de servicios). | Agenda; Listados de participación; Fotos |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.3 Establecimientos de salud garantizan un entorno de atención seguro y confiable para los usuarios, conforme a estándares nacionales e internacionales | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.3.04 | Monitoreo de la calidad del agua | Informe, matriz de registro diario de cloro residual, resultado de estudios microbiológicos | El establecimiento deberá elaborar un informe trimestral que integre los hallazgos del monitoreo diario del cloro residual en fuentes y puntos críticos de agua (intensivos, urgencias, quirófano, cocina, etc), así como los resultados de los análisis microbiológicos (mensuales o, como mínimo, semestral). El informe deberá incluir las medidas correctivas aplicadas ante desviaciones o contaminaciones detectadas y la última fecha de limpieza y desinfección de cisterna y/o red de distribución de agua. OJO: EVIDENCIA SISMAP |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.2 Incrementada la satisfacción de usuarios y la calidad percibida de los servicios públicos | 3.2.3 Establecimientos de salud garantizan un entorno de atención seguro y confiable para los usuarios, conforme a estándares nacionales e internacionales | Calidad de los Servicios de Salud | 3.2.3.06 | Registro y análisis de eventos adversos: IAAS, caída de pacientes, errores de medicación, relacionados a cirugía, transfusiones, embarazo, parto y puerperio. | Formularios completados | Formulario de registro compartido por PCR y Formularios de reportes y acción preventiva de eventos adversos (DGCSS-FO-071) |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.5 Atendidas las solicitudes de información recibidas en los plazos establecidos, con reportes de cumplimiento mensual y mecanismos de retroalimentación al usuario. | 3.5.1 La ciudadanía y los usuarios del SNS acceden a información pública y mecanismos de participación (consultas, veedurías y control social), fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios. | OAI | 3.5.1.01 | Actualización del Portal de Transparencia. | Reporte | Formulario de registro compartido por PCR y Formularios de reportes y accion preventiva de eventos adversos (DGCSS-FO-071) |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 3.5 Atendidas las solicitudes de información recibidas en los plazos establecidos, con reportes de cumplimiento mensual y mecanismos de retroalimentación al usuario. | 3.5.1 La ciudadanía y los usuarios del SNS acceden a información pública y mecanismos de participación (consultas, veedurías y control social), fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios. | OAI | 3.5.1.03 | Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida al personal administrativo del Hospital. | Listado de participación | Agenda |  | Junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.5 Atendidas las solicitudes de información recibidas en los plazos establecidos, con reportes de cumplimiento mensual y mecanismos de retroalimentación al usuario. | 3.5.1 La ciudadanía y los usuarios del SNS acceden a información pública y mecanismos de participación (consultas, veedurías y control social), fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios. | OAI | 3.5.1.08 | Creación y/ o actualización de la Resolución de Información Clasificada, si aplica | Resolución |  |  | Abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.5 Atendidas las solicitudes de información recibidas en los plazos establecidos, con reportes de cumplimiento mensual y mecanismos de retroalimentación al usuario. | 3.5.1 La ciudadanía y los usuarios del SNS acceden a información pública y mecanismos de participación (consultas, veedurías y control social), fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios. | Administrativo-Financiero | 3.6.1.03 | Autoevaluación del desempeño hospitalario del SISCOMPRA y elaboración de un plan de mejora conforme hallazgos | Informe | Solo aplica a hospitales que tienen SECP |  | Junio |  | 1 | 0.8 | 30 | 30 |  |  | 80% | 80% |  |  | debe colocar loas mejoras acorde la plataforma SISCOMPRA
| 3.6 Registradas y procesadas en el Sistema Electrónico de Compras Públicas las adquisiciones y contrataciones institucionales y de la Red Pública. | 3.6.1 Los establecimientos de la red y unidades usuarias del SNS disponen oportunamente de bienes y servicios esenciales mediante la eficientización de la gestión de compras y contrataciones, asegurando planificación, transparencia, competencia y ahorro. | Fiscalización | 3.8.1.01 | Elaboración y remisión de nóminas de Incentivo Rendimiento Individual y guardias presenciales en los plazos establecidos. | No Objeción MAP DFC-F0-015 DFC-F0-016 Formularios reporte diario y mensual guardias presenciales | Los incentivos aplican a todos los establecimientos, las guardias presenciales excluye los establecimientos de autogestión |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 3.8 Implementados y operativos los controles internos definidos por las NOBACI, con revisiones de cumplimiento semestrales y planes de mejora continua. | 3.8.1 Los establecimientos de la red y las unidades gestoras del SNS reciben fortalecimiento de la gestión financiera mediante la fiscalización del gasto, la evaluación del control interno, el seguimiento de indicadores financieros y la regularización de anticipos según su naturaleza, asegurando uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos. | Fiscalización | 3.8.1.02 | Ejecución de planes de mejora resultados de la evaluación de control interno aplicada. | Informe | Plan | Soportes de la ejecución | Abril |  | 1 | 0.5 | 30 | 30 |  |  | 50% | 50% |  |  | se fracciona 0.50 debe fortalecer la introduccion y especificar en resultados las acciones de mejora del plan .
| 3.8 Implementados y operativos los controles internos definidos por las NOBACI, con revisiones de cumplimiento semestrales y planes de mejora continua. | 3.8.1 Los establecimientos de la red y las unidades gestoras del SNS reciben fortalecimiento de la gestión financiera mediante la fiscalización del gasto, la evaluación del control interno, el seguimiento de indicadores financieros y la regularización de anticipos según su naturaleza, asegurando uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos. | Fiscalización | 3.8.1.03 | Remisión reporte comportamiento de indicadores financieros en seguimiento (disminución de deuda, eficientización de la nómina e incremento de captación recursos directos).. | Reporte |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 3.8 Implementados y operativos los controles internos definidos por las NOBACI, con revisiones de cumplimiento semestrales y planes de mejora continua. | 3.8.1 Los establecimientos de la red y las unidades gestoras del SNS reciben fortalecimiento de la gestión financiera mediante la fiscalización del gasto, la evaluación del control interno, el seguimiento de indicadores financieros y la regularización de anticipos según su naturaleza, asegurando uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos. | Fiscalización | 3.8.1.04 | Ejecución de fondos del anticipo financiero en los plazos establecidos. | Oficio de solicitud |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 3.8 Implementados y operativos los controles internos definidos por las NOBACI, con revisiones de cumplimiento semestrales y planes de mejora continua. | 3.8.1 Los establecimientos de la red y las unidades gestoras del SNS reciben fortalecimiento de la gestión financiera mediante la fiscalización del gasto, la evaluación del control interno, el seguimiento de indicadores financieros y la regularización de anticipos según su naturaleza, asegurando uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos. | Fiscalización | 3.8.1.05 | Tramitación oportuna ante la ORS de los registros de firmas en cuentas bancarias a nuevos directores y administradores. | Formularios autorizados por DSHH |  |  | Abril-junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| 3.9 Instalaciones físicas remodeladas y equipadas conforme a estándares de centros de salud incrementando su capacidad resolutiva. | 3.9.3 Establecimientos de salud logran y sostienen su habilitación conforme a la normativa vigente | Calidad de los Servicios de Salud | 3.9.3.02 | Elaboración de Plan de Mejora | Plan | Plan de Mejora en el formato autorizado DGCSS-FO-005 |  | Abril |  | 1 | 0.9 | 30 | 30 |  |  | 90% | 90% |  | Error en codigo
| 3.9 Instalaciones físicas remodeladas y equipadas conforme a estándares de centros de salud incrementando su capacidad resolutiva. | 3.9.3 Establecimientos de salud logran y sostienen su habilitación conforme a la normativa vigente | Atención a Usuarios | 3.10.1.01 | Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente y Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios | Plan de Mejora elaborado/actualizado |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal en el departamento
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.03 | Seguimiento del cumplimiento de acciones del plan de mejora de la experiencia del paciente (alineado con los resultados de las supervisones, encuestas de satisfacción, grupos focales, QDRS). | Reporte |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal en el departamento
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.04 | Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS) | Reporte |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal en el departamento
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.05 | Registro de las referencias y contrareferencias de la Red. | Reporte | En caso no tener registros, Deben fechar y colocar el comentario de que no hubo |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal en el departamento
| 3.10 Implementado un sistema integral de medición y gestión de la satisfacción de usuarios, con reportes trimestrales y planes de mejora continua para elevar la calidad percibida de los servicios públicos. | 3.10.1 Personas usuarias de los servicios públicos reciben acceso oportuno y eficiente a servicios públicos de calidad | Atención a Usuarios | 3.10.1.06 | Cumplimiento indicadores de AU | Reporte | Reporte (enviado desde el SRS) |  |  | Reprogramada | [9 empty] | El centro no cuenta con personal en el departamento
Este programa esta en 3 centros, en el Musa, Hensa, y en la Altagracia.
Se recomienda que en el informe esten detallados los hallazgos completos de las superviciones realizadas en cada centro para envitar futurao fraccionamiento.
2025-12-29
| Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. | [9 empty] | 114 | 109.7 |  |  | Total |  | Promedio
[15 empty] | 0 | 0 | 95.32% | 95.32%
[10 empty] | Nivel de Cumplimiento Individual (Aplica solo para Hospitales) |  |  | 96.23%
Note on N12: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on R13: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on S13: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on T13: Ilka Gonzalez: i= h * e/f
Insertar Fila
Eliminar Fila

## Control de Cambios (hidden)
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios
1 | 2022-03-24 | No. 1 MEP *Se agrego una columna de para clasificar el estatus de la actividad evaluada. *Se agrego una tabla para calcular el nivel de cumplimiento individual para los hospitales. *Se modificaron las fórmulas en las celdas de resultados. *Se agrego la opción de filtrar las columnas de Producto y Responsable de la ejecución. *Se agrego la opción de resaltar duplicidad en la columna de Código. *Se elimino el error de las columnas de Efectividad, Eficacia y Eficiencia. *Se incluyo el EESS en los datos generales.
2 | 2023-10-03 | *Se excuyeron las hojas de MEP2 y MEP3 *Se agregaron dos columnas para colocar las evidencias *Se agrego el macro para Insertar y Eliminar Fila Sub InsertarFila() ' InsertarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ActiveCell.Offset(0, 0).EntireRow.Insert ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub Sub EliminarFila() ' EliminarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ThisWorkbook.ActiveSheet.ListObjects("Tabla3").ListRows(ActiveCell.Row - 11).Delete ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub